## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 白艳 |  |  |  | 联系电话 | 68142120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.0355 | 96.0355 | 96.0355 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.0355 | 96.0355 | 96.0355 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 完善安全防范基础设施，保障服务设施完好，提升服务环境，保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平 |  |  |  | 完善安全防范基础设施，保障服务设施完好，提升服务环境，保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目完成数量 |  | 3 | 3 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：达到验收规范标准，合格 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 指标1：项目支出进度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：项目利用率 |  | 100% | 98% | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象和安保部门满意度 |  | 98% | 98% | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5

## 财政支出项目事前评估评分指标体系 (2)
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八宝山殡仪馆
项目负责人 |  | 白艳 |  |  |  | 联系电话 | 68142120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.0355 | 96.0355 | 96.0355 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.0355 | 96.0355 | 96.0355 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 完善安全防范基础设施，保障服务设施完好，提升服务环境，保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平 |  |  |  | 完善安全防范基础设施，保障服务设施完好，提升服务环境，保障服务安全，提高重点区域安全和管理水平
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成以下三个项目包括：（1）防监控升级改造信息资源建设：3D建模系统软件1套；（2）西配楼业务室装修改造：墙、地、顶拆除新装，电器线路更新等；（3）主仪式楼中央空调风机盘管及水路管道更新：主仪式楼地下室及1-3层中央空调系统末端的风机盘管、送回风口、给回水管道及保温拆旧换新，并改造送回风系统。 |  | 3项 | 3项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：防监控升级改造信息资源建设:按《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《安全防范工程技术标准》、《安全防范高清视频监控系统技术要求》、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》、《信息技术设备的安全》、《安全防范系统验收规则》验收，达到合格标准。 |  | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 5 | 5
|  |  | 指标2：西配楼业务室装修改造:按《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《综合布线系统工程验收规范》等验收，质量达到合格。 |  | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 5 | 5
|  |  | 指标3：主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新:按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《通风与空调施工质量验收规范》、《排水水管道施工及验收规范》、《建筑电气工程施工施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收，质量达到合格。 |  | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度，2022年支付工程尾款 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：防监控升级改造信息资源建设:50万；西配楼业务室装修改造:项目申请工程质保金1.0354万元；主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新:申请资金45万元。 |  | 9603.5457万元 | 9603.5457万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障殡仪馆基本运行，提升服务质量 |  | 100% | 98% | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象和安保部门满意度 |  | 98% | 98% | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5