附件2：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全国技工院校教师职业能力大赛教师能力提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩加喜 | | | | | 联系电话 | | 18910567306 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.698万元 | 12.698万元 | | 12.698万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.698万元 | 12.698万元 | | 12.698万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置学习通平台、教师研修大赛平台2个功能软件的线上教学、研究平台服务器使用、服务期1年（截止项目建设期结束），其中包括专业知识、专业技能、精选课程、通识素养、班主任培养、师德师风6类课程资源237门。 | | | | | | 完成学习通平台、教师研修大赛平台2个功能软件的线上教学、研究平台服务器使用、服务期1年。其中包括专业知识、专业技能、精选课程、通识素养、班主任培养、师德师风6类课程资源237门。整体运行稳定，服务良好。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 教师研修大赛平台 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 学习通平台 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全体教师咨询服务率 | | | 100% | 97% | 5 | | 3 | | 教学平台后台只录入了本校在职教师信息，外聘兼课教师没有予以咨询服务，造成咨询服务率数值偏差。可增加外聘兼课教师后台信息，并单独建立教学团队进行区分和统一管理。 | |
| 平台故障率 | | | ＜2% | 1% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2022年5月完成满意度调查 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 2022年11月前支付尾款 | | | 2022年11月 | 2022年11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 2022年预算控制数 | | | 12.698万元 | 12.698万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益指标 | | | 定性 | 丰富教学资源，教师能力大赛北京市获奖3人，国赛获奖1人。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境污染 | | | 无污染 | 无污染 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 定性 | 丰富教学手段，保证疫情期间网课有序运行。 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 94.4% | 10 | | 8 | | 满意度调查问卷教师和学生共用一个，个别问题没有兼顾到受众人群，存在学生盲目打分问题。可根据受众人群分别进行满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |