项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 绩效审计购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王允 |  |  |  | 联系电话 | 13699232907 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 10 | 97.78% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.00 | 45.00 | 44.00 | — | 97.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过绩效审计对局属单位配置管理使用公共资金、公共资源的经济性、效率性、效果性进行检查、分析、评价和报告，进而发现问题、研究措施、推进整改，促进单位完善治理，实现既定目标。 |  |  |  |  | 开展了“双扩大管理政策配套标志建设项目”“交通组织和交通设施权限双下放项目”“违规电动三四轮车管理措施风险评估项目”“冬季保暖骑行装备采购项目”“2021年非现场执法综合监测设备建设项目”“道路交通信号灯建设项目”等六个项目绩效审计工作，有效发现并披露项目管理单位、中标企业以及监理公司在相关项目绩效目标申报、立项审批、政府采购、合同签订、组织实施、资金结算、成果运用等方面存在的问题和风险隐25项，提供针对性解决方案或措施建议30条，有效提升了财政资金使用的经济性、效率性和效果性。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展5个项目 |  | 5项 | 6项 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发现审计问题 |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 | 审计工作开展质量可进一步提高 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超出预算金额 |  | ≤45万元 | 44万元 | 30 | 30 |  |  |
| 续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强项目管理 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 项目实施能够较好的促进全局项目管理工作，但项目效益可进一步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按评价表打分 |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 | 满意度支撑材料收集有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.78 |  |  |