项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 新媒体宣传品制作和影视及广播专题节目制作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪海、姜元超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68398519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.855 | 96.855 |  | 87.67 |  | 10 |  | 90.52% |  | 9.05 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 96.855 | 96.855 |  | 87.67 |  | — |  | 90.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年，首都公安交管宣传工作认真贯彻习近平总书记关于宣传舆论的重要思想，导之有力、提升传播正能量的引导力，导之有方、更加重视创新传播方式，导之有效、新媒体要奉献更多的精品力作，要顺应“融媒体”发展大势，不断创新“北京交警”新媒体运营模式、表达方式、传播范式，营造良好舆论环境。 |  |  |  |  |  | 2022年我办加大新媒体宣传品生产制作投入，推出了一批喜闻乐见、生动活泼、制作精良的新媒体传播内容，包括精品图文混排、宣传图片、创意海报、手绘条漫、一图读懂、动漫设计、短视频等宣传产品，紧紧围绕全局中心工作和市民群众所思所盼所需，努力实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一；与北京电视台合作制作122“平安花开”—交通安全进万家大型公益活动，并在多媒体平台播出取得良好宣传效果；与北京交通广播联合制作不同宣传期时间段适用的宣传内容，围绕交通出行、知识普及、公益宣传等展开,将精彩的音频通过多频次的发布，进行宣传普及，全年共记播出30条。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 新媒体宣传品制作 |  |  | 90件 | 90件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 交通安全倡导宣传 |  |  | 30次 | 30次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 交通安全文明倡导大型宣传活动 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 交警典型微纪录片 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 时效指标 | 新媒体宣传品制作周期 |  |  | 贯穿全年，定期发布 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 音频每个季度完成频率 |  |  | 每个季度完成7-8次 | 每个季度完成7-8次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成文明倡导及典型人物宣传纪录片并发布 |  |  | 2022年二季度前 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 96.855万元 | 87.67424万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 短视频预期播放量 |  |  | 5千万 | 5千万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 图文阅读量 |  |  | 1千万 | 1千万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 音频内容收听人数 |  |  | 超过500万人次 | 500万人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | >95% | >97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.05 |  |  |  |