项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 执法办案经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩杰、钱长山、李树野、廖鹏宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68398200 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1681.15 |  | 1662.15 | 1478.03 |  | 10 |  | 88.92% |  | 8.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1681.15 |  | 1662.15 | 1478.03 |  | — |  | 88.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照公安部《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）、《交通事故处理岗位正规化建设标准》、《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》等规定要求，公安机关交通管理部门应当保障事故处理经费，确保事故处理的现场勘查、调查取证、检验鉴定、交通肇事逃逸案件侦查工作顺利开展。通过委托社会鉴定机构鉴定、购买交通事故现场勘查耗材、执法办案毒品监测卡、开展鉴定中心日常办案经费支出、开展道路交通事故深度调查、开展专业培训涉外事故办案经费、逃逸案件侦查办案经费支出等工作，确保全市35万余起交通事故工作顺利开展。 |  |  |  |  |  | 1、完成18455例检验鉴定工作；2、完成现场勘查耗材以及毒品检测卡购置工作；3、鉴定中心实验室日常运转良好，为全市办案提供强力技术保障;4.因受疫情影响，全市事故总量下降10%左右，导致鉴定费用支出减少10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 检验鉴定 |  | 15000个 |  | 18455个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 毒卡及耗材 |  | 6869套 |  | 7469套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 检验鉴定差错率 |  | ≤1% |  | 0% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 毒卡及耗材合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 事故执法办案成本控制 |  | ≤1662.15万元 |  | 1478.025万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市执法办案工作顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层办案满意度 |  | ≥95% |  | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.89 |  |  |  |