项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 和平里驻地开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马江涛、翟军胜、张龙 |  |  |  | 联系电话 |  | 68398600 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 770.00 | 749.10 | 677.18 |  | 10 |  | 90.40% |  | 9.04 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 770.00 | 749.10 | 677.18 |  | — |  | 90.40% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为确保和平里驻地顺利投入使用，计划购置食堂、洗衣房、理发室、窗帘、开水器、热水器、公安标识、电视有线等设备和用具、家具，并进行烟道拆建及新开办驻地开荒。 |  |  |  |  | 完成新驻地开荒20000平方米，购置一批开水器、热水器等家具。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新驻地开荒面积 |  | ≤28000平方米 | 20000平方米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开水器、热水器数量 |  | 41台 | 41台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 搬家件数 |  | ≤6097件 | 2348件 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 办公设备采购 |  | ≤362件 | 238件 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 食堂、洗衣房、理发室设备及用具采购数量 |  | 106项 | 106项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 办公、备勤家具采购 |  | ≤2765件 | 2816件 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开水器、热水器、窗帘质量 |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 采购家具、各项设备及用具合格率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 续上页 | 续上页 | 成本指标 | 开水器、热水器、窗帘、电视有线、公安标识安装费用 |  | ≤127.259695万元 | 83.822142万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 |  | ≤923.71万元 | 749.097821万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保和平里驻地各单位顺利入住，做好后勤保障工作 |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新驻地入驻单位及民警满意度 |  | ≥90% | 90% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开水器、热水器、窗帘、电视有线服务民警的满意度 |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.04 |  |  |  |