项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 区政府拨专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公安局公安交通管理局海淀交通支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鲍海聪 |  |  |  | 联系电话 | 68399663 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6961.80 | 6955.3727 | 6327.208575 | 10 |  | 90.97% |  | 9.1 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6961.80 | — | — | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 协管员工资保险、加班费等人员经费，劳务派遣费、装备及培训等公用经费。安办及交通安全宣传经费。为确保全区交通安全畅通，使广大市民了解交通安全知识，为全区创造安全良好的交通出行条件提供资金保障。 |  |  |  |  | 已按月完成协管员工资等人员经费支出，完成区属协管员置装费等支出。完成了交通安全宣传材料制作等费用支出，使广大市民了解交通安全知识，为全区创造了安全良好的交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 支队所属协管员人数 |  | ≥1643人数 | 1406人 | 10 | 8.6 |  | 辞职或退休致人员减少 |  |
|  |  | 质量 指标 | 确保辖区交通安全畅通 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | 6955.3727万元 | 6327.208575万元 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 加强交通安全宣传，提供市民交通安全意识 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民交通出行满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |  |  |