项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 区政府拨专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公安局公安交通管理局昌平交通支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谷建伟、付学峰 |  |  |  | 联系电话 | 68397281、68397270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2093.33 | 2555.13 | 2555.13 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2093.33 | 2555.13 | 2555.13 | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 确保足额支付协警、调解员工资、保险、公积金、管理费等费用，为协警人员购买服装、装备、维修自行车等后勤保障，让协警维护交通，辅助民警处理突发事件更为灵活、方便，解决警力不足问题；通过开展交通安全宣传活动，提升农村人口、学校学生、大货车群体交通安全防护意识，降低事故发生率。 |  |  |  |  | 按时、全额支付了协警、调解员的工资、保险、公积金、管理费等相关费用，为路面协警人员及时更换了服装、装备、电动自行车等，保障协警人员自身安全的前提下，加快了处理拥堵、突发事件等情况的时间，通过开展交通安全宣传活动，有效提升了在校学生、农村人口、大货车群体的安全意识，完成了年初制定的目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 参与交通秩序维护 |  | ≥1200次/年 | 1652次/年 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 数量 指标 | 协警人数 |  | ≤238人 | 238人 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 交通参与者满意率 |  | ≥85% | 87% | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意率 |  | ≥90% | 93% | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |