项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 执法及防护装备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李博 |  |  |  | 联系电话 | 68398606 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1055.00 | 4434.26 | 751.09 | 10 |  | 16.94% |  | 1.69 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1055.00 | 4434.26 | 751.09 | — |  | 16.94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本年度主要计划对骑行防护、教育训练、应急保障等方面装备进行更新及购置，通过装备配备进一步满足实际装备配备需求。 |  |  |  |  | 本年度按照预期目标完成了骑行防护、教育训练、应急保障等方面装备进行更新及购置工作。另，执法及防护装备购置(追加)项目使用资金2022年度批复资金为3379.2615万元，因均为公开招标项目，年度内无法完成采购工作，故计划于2023年4月底完成支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各类防护装备 |  | 18615个 | 18615个 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 装备质量完好 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总体控制 |  | ≤1055.0025万元 | 751.0866 | 20 | 20 |  | 因供竞争激烈，货商主动让利幅度较大导致 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足实际装备使用需求 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使全局骑行和接受培训民警满意度 |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.69 |  |  |  |