项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 12123语音平台购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔚尚昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910421006 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 731.48 |  | 976.0975 | 976.0975 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 731.48 |  | 976.0975 | 976.0975 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 《关于印发12123语音服务平台建设指导意见的通知》（公交管〔2016〕648 号）和《关于印发<12123语音服务平台推广应用工作方案>的通知》（公交管〔2018〕584号）、《关于印发《深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施》的通知》（公交管〔2019〕187号）文件要求，通过购买服务的方式建成北京12123语音服务平台，按照82路人工座席座席规模建设。按公安部要求，开通12123语音服务，面向全市1200万驾驶人、700万车主用户提供语音服务。 |  |  |  |  |  | 项目已投入运行，2021年6月1日进入试运营，服务期三年，市民群众通过拨打12123就可以享受交管部门提供的信息查询、业务办理、咨询投诉、信息变更等25项交管服务。2022年以来，12123语音服务热线日均呼入量为15810个，接通率为62.7%，群众满意率高达99.4%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租用82套语音坐席设备 |  | 82台（套） |  | 82台（套） | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 语音服务接通率 |  | ≥80% |  | 62.7% | 10 |  | 7.8 |  | 该指标按日均呼入量1.5万通以内、话务团队人数达到160人时，语音服务接通率80%以上。由于目前北京12123语音服务热线话务团队规模为90人，未达预期160人规模，接通率未达到80%。 |  |
|  |  |  | 服务满意率 |  | ≥95% |  | 99.4% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 租用设备完好率 |  | ≥100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应时间 |  | ≤30分钟 |  | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤731.4795万元 |  | 728.4115万元 | 10 |  | 10 |  | 因服务商部分月份服务指标未达标，2022年度，根据合同扣款合计30680元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民解决车驾管、交通违法缴纳、事故处理、交管业务咨询等语音服务 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会/使用群体满意度 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |