项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 冬奥会和冬残奥会安保专项支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511021477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 784.91 | 0.00 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 |  | 784.91 | 0.00 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 设置调整相应设施，保障冬奥安保顺利开展，为冬奥会圆满举行创造良好条件。 |  |  |  |  |  | 设置调整相应设施，保障冬奥安保顺利开展，确保冬奥会圆满举行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 安装调整标志 |  | ≥950套 |  | 978套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调整各类标线 |  | ≥255000平方米 |  | 26万平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设置奥运标识 |  | ≥491处 |  | 491处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算数额内 |  | ≤784.91万元 |  | 0万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 确保冬奥会圆满举行 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |