项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 移动警务工作站更新购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘冠宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01068398629 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 476.00 |  | 462.00 | 462.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 476.00 |  | 462.00 | 462.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 我局目前在用的14台移动警务工作站为2013年采购，目前损耗严重，部分功能无法修复，为提升我局一线民警执法办案水平，确保一线民警执勤执法安全，拟对我局14台移动警务工作站进行更新工作。 |  |  |  |  |  | 更新购置14台移动警务工作站。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 移动警务工作站 |  | 14台 |  | 10台 | 20 |  | 14.29 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家强制认证标准 |  | 高中低 |  | 高 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤476万元 |  | 462万元 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加一线民警常驻执勤执法网点，最大限度缓解交通拥堵 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升一线民警执勤执法办案条件 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.29 |  |  |  |