项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 警务保障性资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市公安局公安交通管理局房山交通支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程牧洲 |  |  |  | 联系电话 | 68397073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.00 | 208.94 | 208.94 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | — |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 205.00 | 208.94 | 208.94 | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 房山支队承担着房山区行政区域的管理职责，为京津冀一体化的协同发展作出贡献。全面营造安全畅通、和谐有序的道路交通秩序环境，提升道路通行效率，遏制交通事故，呼应群众的期待和呼声。 |  |  |  |  | 圆满完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 解决330名民警，86名辅警伙食问题 |  | ≤416人数 | 407人数 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 在党支部的坚强领导下，团结一致、努力作为、一如既往干好本职工作。执勤民警承担着大量的路面管理任务，尤其遇到雨雪、恶劣的天气情况下，民警加班加点非常辛苦，有效预防交通事故的发生，创造安全有序畅通的交通环境。 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 伙食保障 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | ≤220万元 | 208.94万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 加强后勤保障 |  | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民警、辅警工作与生活有显著提高 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过后勤伙食保障，花样翻新，民警及辅警满意度提升，提高工作积极性 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |