项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 救助基金综合管理运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68398210 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 215.00 |  | 215.00 | 182.34 |  | 10 |  | 84.81% |  | 8.48 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 215.00 |  | 215.00 | 182.34 |  | — |  | 84.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况. |
|  | 本着高效运行、控制成本的原则，保障机构的正常运转、保证中心正常开展工作，达成工作预期目标。本经费用于救助基金业务委托代理、救助基金租用费用、宣传费用、印刷费用、救助基金专家劳务审核、垫付案件法院诉讼、差旅费用等支出。 |  |  |  |  |  | 本着高效运行、控制成本的原则，保障了机构的正常运转、达成工作预期目标。用于救助基金业务委托代理、救助基金租用费用、宣传费用、印刷费用、救助基金专家审核、法院诉讼等支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 每月宣传内容推送 |  | ≥3篇 |  | ≥3篇 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 救助基金月度财务报表、季度财务报告、年度审计报告 |  | 17份 |  | 17份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 救助基金系统运行可靠性 |  | ≥99.99% |  | ≥99.99% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 救助基金专户财务和审计报告准确率 |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 定期请医疗专家对救助案件进行审核 |  | 7天 |  | 7天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 出具季度财务报表 |  | 3月 |  | 3月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出具月度财务报表 |  | 1月 |  | 1月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出具年度审计报告 |  | 1年 |  | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 聘请会计师事务所、聘请微信头条运营团队、租用政务云、网络租用、车辆租用、宣传经费、专家审核费用、诉讼费、印刷费用、差旅费用 |  | ≤215万元 |  | 182万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障救助基金正常机构运行，保障救助基金专户安全可持续性运行；提高救助基金公众知晓度，为民众提供便捷的沟通和申请渠道，发挥救助基金作用。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助基金服务对象满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.48 |  |  |  |