项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公安局公安交通管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公安局公安交通管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68398528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.00 |  | 145.00 | 144.91 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.00 |  | 145.00 | 144.91 |  | — |  | 99.94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照公安部、市委、市政府、市安联办及委办局、市局等部门要求，开展北京市文明城区创建3年计划、道路交通安全宣传教育提升行动3年计划、122全国交通安全日、安全生产月、年度先进表彰、学生交通安全活动系列评比、交通安全宣传作品评选、“一盔一带”安全守护行动、文明交通示范路口创建等专项宣传活动和农村地区“两站两员”建设。同时，围绕“春运”、“两节两会”、国庆等重大安保工作，依托“一区一警”机制，深化“七进”宣传，开展“礼在北京 让出文明”、“好司机”评选、小黄帽路队制评比、少年交警队交通安全会操、小手拉大手学生群体宣传等重大社会面交通安全宣传教育活动。此外，结合首都交通管理工作实际，围绕单位、驾驶人和学生、快递、外卖等监管单位和重点群体，充分利用宣传小分队、交通安全宣讲团开展社会化宣传活动，并配合局“放管服”改革、事故预防、秩序整治、缓解交通拥堵行动计划、代号专项行动，针对核心区、行政副中心等重点区域及严重交通违法行为，开展专项宣传教育。 |  |  |  |  |  | 设计制作宣传海报6万张、展板256张、展架256个、贴纸328万张、折页27万张、提示卡20万张、宣传物品1900个、绘本3万本、视频宣传片2部，广泛开展“春运”期间交通安全、校车单位班车安全带使用、疫情防控时期交通安全、老年人及学生群体交通安全升、冬季交通安全风险、农村地区交通安全等宣传活动，不断提升市民交通安全意识，积极营造全市良好交通安全声势和氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 设计制作宣传材料和宣传品种类 |  | 23类 |  | 23类 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 设计制作宣传材料和宣传品数量 |  | 172000个 |  | 385万个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 制作宣传材料和宣传品时符合国家有关质量标准和宣传工作需要 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传材料和宣传品制作周期 |  | ≤45天 |  | 45天内 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 积极营造全市良好交通安全声势和氛围 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升市民交通安全意识 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.99 |  |  |  |