附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育学生综合素质提升深化校企合作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于春燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61228640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.350000 | 4.350000 |  | 3.100000 |  | 10 |  | 71.26% |  | 7.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.350000 | 4.350000 |  | 3.100000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革等方面深度合作，促进学校教育教学水平整体提升；提高了我校教师专业教学水平，聘请企业专家和技术人员进课堂指导，派遣教师到企业学习和实践。 |  |  |  |  |  | 1.深化校企合作，进一步加强了师资培养、专业建设、课程改革； 2.已完成教师下企业实践培训，教师专业教学水平得到提升； 3.聘请企业专家和技术人员走进课堂，将实际经验带到课堂，学生将理论与实践一并学习，受益匪浅。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（40） | 数量指标 | 教师下企业实践人数 |  |  | 1人次 | 1人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请企业兼职教师人数 |  |  | 13人次 | 13人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 企业专家到校人次 |  |  | 200人次 | 150人次 | 10 |  | 8 |  | 由于教学实际上课时间和报时间有差异。措施：申报时注意上课周数的计算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 企业认定合格率 |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 8.35 | 3.1 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（40） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教师专业水平 |  |  | 提升 | 96% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 专业与行业关联度 |  |  | 提高 | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.1 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。