## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院机房设备及网络与信息系统安全运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 院办网络中心
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话 | 15901259828
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 143.8 | 143.8 | 142 | 10 |  |  |  | 98.75% | 9.8748
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 143.8 | 143.8 | 142 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对机房网络交换设备、网络安全管理设备、各类应用服务器、环境与动力设备、邮件系统、运维管理平台、超融合软件、门户网站与业务系统等进行专业化的运维巡检服务；对我院网站/系统进行安全运维服务，适应北京市重要信息系统和重点网站安全防护工作的发展趋势，为重要信息系统和重点网站防护工作奠定基础，显著提升其安全性、影响力与受关注程度。 | [5 empty] | 1、完成对81台硬件设备、5套软件的维护
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护量 | 81台 |  |  | 81台 |  | 10 | 10
|  |  | 软件维护量 | 5套 |  |  | 5套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 硬件故障率 | ≤1% | 1 |  | ≤1% |  | 2 | 2
|  |  | 软件故障率 | ≤1% | 1 |  | ≤1% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100 |  | ≥95% |  | 2 | 2
|  |  | 故障修复响应时间 | ≤2小时 | 2 |  | 2小时 |  | 2 | 2
|  |  | 运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 30 |  | 35分钟 |  | 2 | 1 | 运行维护因为部分不可控因素导致维护时间增长
|  |  | 故障排除率 | ≥95% | 95 |  | ≥95% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 验收完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤143.8万元 |  |  | 142万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤20% |  |  | ≤20% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 优良中低差 |  |  | 本项目可在服务期内发挥影响，保障市农科院重要信息系统的安全运行。通过业务信息安全的提升，有助于提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率、提高社会公众满意率，提升市农科院的公众形象。 |  | 30 | 25 | 该项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 7 | 使用人员满意，但相关资料有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 90.8748
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。