## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市水产科学研究所信息化运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 丁文 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910201068
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 9.8446 | 9.8446 | 2.5051 | 10 |  |  |  | 25.45% | 2.5446
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.8446 | 9.8446 | 2.5051 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证水产所现有办公网络网站和相关系统的正常使用以及相关软硬件设备系统的日常维护。 | [5 empty] | 保证水产所现有办公网络网站和相关系统的正常使用以及相关软硬件设备系统的日常维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | 15台 |  |  | 8台 |  | 15 | 10 | 因项目执行期间，水产所网络由原独立办公局域网改造为直接接入农科院院域网，并接受其统一管理，原预算计划中需要维护的部分软硬件系统及配件不再使用，相关维护预算经费未使用，已退回市财政。
|  |  | 软件维护数量 | 5套 |  |  | 0套
|  |  | 采购服务器硬盘内存配件 | 4件 |  |  | 0件
|  |  | 采购服务器硬盘 | 2块 |  |  | 0件
|  | 质量指标 （15分） | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 15 | 13
|  |  | 采购配件质量 | 优良中低差 |  |  | 未开展
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期限 | 一年 |  |  | 2022年1月1日至2022年12月31日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 控制在预算内 | 9.8446万元 |  |  | 2.5051万元 |  | 10 | 10 | 未使用的预算经费，已退回市财政
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 满足办公及服务需求，促进工作效率 | 有所促进 |  |  | 有所促进 |  | 30 | 26 | 项目实施起到了一定的预期效果，但效果支撑资料有待完善
|  | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | -- | --
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | -- | --
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | -- | --
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 所内办公用户 | 满意≥90% |  |  | 满意≥90% |  | 10 | 9 | 项目实施起到了一定的预期效果，但效果支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 80.5446
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。