## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设储备性研究信息中心
主管部门 |  | 温伟亮 |  |  |  |  | 实施单位 | 信息中心
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503362
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 130 | 130 | 130 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 130 | 130 | 130 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.京津冀农产品产地土壤重金属污染高风险区识别技术研究 （2020年—2022年）：总预算120万，每年40万，形成不同历史时期的京津冀地区各类污染源对农田土壤重金属的输入量清单1套，京津冀土壤重金属污染源输入输出时空分布图集1套；完成大中尺度下农田土壤重金属污染源解析软件1套；完成基于农产品生产安全风险评价方法的高风险区识别软件1套，发表论文4-5篇，其中SCI/EI 1篇，申请发明专利1项，获得软件著作权2项。 年度目标：完成农田土壤重金属源解析与高风险区识别软件开发与示范应用。撰写农田土壤重金属源解析与高风险区识别软件使用说明书1套；发表论文1篇，申请发明专利1项，获得软件著作权2项。 2.无土栽培营养液消毒技术研究与应用 2021年-2022年：完成营养液及回液消毒和施肥机、灌溉系统消毒、植物根系增氧设备核心部件选型，形成设备设计方案；完成栽培验证系统的搭建，并开展预试验，可同时进行多处理水平的栽培验证试验 2022年-2023年：完成营养液及回液消毒，施肥机、灌溉系统、种植设施消毒、植物根部增氧设备样机开发，并安装调试；完成电脑控制系统嵌入式程序开发；开展营养液及回液消毒栽培应用实验，对消毒效果和蔬菜产量品质开展研究；开展栽培空间环境消毒应用实验，对消毒效果和连接环境开展研究。 2023年-2024年：优化营养液及回液消毒和施肥机、灌溉系统、种植设施消毒、根部增氧设备功能及其参数，并进行小批量设备生产；完成基地的消毒系统的升级改造，开展设备技术综合示范，通过示范展示新技术对无土栽培生产的提升作用；完成课题验收。 3.作物植株3D重建及生物量空间分布测算方法研究 年度目标：以点云数据为驱动，实现智能化、在线化的作物器官与植株高精度三维重建。 （1）提出作物器官和植株的三维重建方法，可满足在线化的三维重建，重建精度≥95%。 （2）形成作物植株三维重建软件工具，具有典型作物器官三维重建、参数化植株重建、网格优化和纹理贴图功能。 （3）发表论文2篇，申请发明专利1-2项，申请软件著作权1项。 4.畜禽水产品流通过程区块链溯源技术研究 年度目标：明确冷链流通过程畜禽水产品品质动态规律，建立基于实时感知的畜禽水产品品质动态预测模型，提出基于群智算法的储运环境多目标协同优化调控方法；建立基于实时感知的品质动态预测与协同调控方法1套，申请发明专利 1-2件，发表SCI论文 1-2 篇； 项目总体目标：发表高水平SCI论文3-4篇；申请国家发明专利3-4项；建立畜禽水产品流通过程可信追溯的原型系统1套。 5.表型与过程模型融合计算的玉米高水效鉴定技术研究 （1)、形成完整的表型-模型参数库1套 (2)、建成遥感数据驱动的WUE估算方法1套 (3)、录用或发表论文1~2篇 (4)、申请发明专利1~2项 6.非接触式奶牛发情行为多源感知技术研究 构建视频数据和生理、运动量实时感知数据与奶牛发情行为关系模型，实现多运动目标对象下奶牛行为目标分割，突破海量视频资源中发情视觉行为感兴趣区域抽取技术 1 套，“爬跨视觉行为”识别率达到 90%以上，撰写论文 1 篇。 7.北京油鸡新配套系关键营养参数与智能配方系统研究 研发智能配方系统1套 8.7-21日龄乳鸽专用代乳料及自动哺育系统的研发 无 | [5 empty] | 1.京津冀农产品产地土壤重金属污染高风险区识别技术研究 （2020年—2022年）：总预算120万，每年40万，形成不同历史时期的京津冀地区各类污染源对农田土壤重金属的输入量清单1套，京津冀土壤重金属污染源输入输出时空分布图集1套；完成大中尺度下农田土壤重金属污染源解析软件1套；完成基于农产品生产安全风险评价方法的高风险区识别软件1套，发表论文4-5篇，其中SCI/EI 1篇，申请发明专利1项，获得软件著作权2项。 年度目标：完成农田土壤重金属源解析与高风险区识别软件开发与示范应用。撰写农田土壤重金属源解析与高风险区识别软件使用说明书1套；发表论文1篇，申请发明专利1项，获得软件著作权2项。 2.无土栽培营养液消毒技术研究与应用 2021年-2022年：完成营养液及回液消毒和施肥机、灌溉系统消毒、植物根系增氧设备核心部件选型，形成设备设计方案；完成栽培验证系统的搭建，并开展预试验，可同时进行多处理水平的栽培验证试验 2022年-2023年：完成营养液及回液消毒，施肥机、灌溉系统、种植设施消毒、植物根部增氧设备样机开发，并安装调试；完成电脑控制系统嵌入式程序开发；开展营养液及回液消毒栽培应用实验，对消毒效果和蔬菜产量品质开展研究；开展栽培空间环境消毒应用实验，对消毒效果和连接环境开展研究。 2023年-2024年：优化营养液及回液消毒和施肥机、灌溉系统、种植设施消毒、根部增氧设备功能及其参数，并进行小批量设备生产；完成基地的消毒系统的升级改造，开展设备技术综合示范，通过示范展示新技术对无土栽培生产的提升作用；完成课题验收。 3.作物植株3D重建及生物量空间分布测算方法研究 年度目标：以点云数据为驱动，实现智能化、在线化的作物器官与植株高精度三维重建。 （1）提出作物器官和植株的三维重建方法，可满足在线化的三维重建，重建精度≥95%。 （2）形成作物植株三维重建软件工具，具有典型作物器官三维重建、参数化植株重建、网格优化和纹理贴图功能。 （3）发表论文2篇，申请发明专利1-2项，申请软件著作权1项。 4.畜禽水产品流通过程区块链溯源技术研究 年度目标：明确冷链流通过程畜禽水产品品质动态规律，建立基于实时感知的畜禽水产品品质动态预测模型，提出基于群智算法的储运环境多目标协同优化调控方法；建立基于实时感知的品质动态预测与协同调控方法1套，申请发明专利 1-2件，发表SCI论文 1-2 篇； 项目总体目标：发表高水平SCI论文3-4篇；申请国家发明专利3-4项；建立畜禽水产品流通过程可信追溯的原型系统1套。 5.表型与过程模型融合计算的玉米高水效鉴定技术研究 （1)、形成完整的表型-模型参数库1套 (2)、建成遥感数据驱动的WUE估算方法1套 (3)、录用或发表论文1~2篇 (4)、申请发明专利1~2项 6.非接触式奶牛发情行为多源感知技术研究 构建视频数据和生理、运动量实时感知数据与奶牛发情行为关系模型，实现多运动目标对象下奶牛行为目标分割，突破海量视频资源中发情视觉行为感兴趣区域抽取技术 1 套，“爬跨视觉行为”识别率达到 90%以上，撰写论文 1 篇。 7.北京油鸡新配套系关键营养参数与智能配方系统研究 研发智能配方系统1套 8.7-21日龄乳鸽专用代乳料及自动哺育系统的研发 无
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 撰写农田土壤重金属源解析与高风险区识别软件使用说明书 | ＝1套 |  |  | ＝1套 |  | 2 | 2
|  |  | 论文 | ≤9篇 |  |  | ≤9篇 |  | 3 | 3
|  |  | 软著 | ≤3项 |  |  | ≤3项 |  | 2 | 2
|  |  | 建立基于实时感知的品质动态预测与协同调控方法 | ＝1套 |  |  | ＝1套 |  | 2 | 2
|  |  | 开发营养液消毒和栽培空间环境消毒设备样机各1套 | ＝2套 |  |  | ＝2套 |  | 2 | 2
|  |  | 研发智能饲料配方系统 | ＝1套 |  |  | ＝1套 |  | 2 | 2
|  |  | 专利 | ≤7项 |  |  | ≤7项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 爬跨视觉行为识别率达到 90%以上 | 定性优良中低差 |  |  | 优 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 营养液及回液消毒实现营养液及回液致病性因素的杀灭消除，灭菌率达到80%以上 | 定性优良中低差 |  |  | 优 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | SCI/EI | ≤3篇 |  |  | ≤3篇 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 作物器官和植株三维重建重建精度≥95% | 定性优良中低差 |  |  | 优 |  | 3.75 | 3.75
|  | 时效指标 （10分） | 软件研发完成服务实施进度的100% | 定性优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目支出总金额 | ≤130万元 |  |  | ≤130万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进农民增收、农业增产 | 定性优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 3 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  |  | 提升玉米水分利用效率鉴定效率，降低人工数据采集成本 | 定性优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 3
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性高中低 |  |  | 高 |  | 5 | 4
|  |  | 提升院内国家及省部级实验室在本行业领先水平，满足院内协同科研、信息化需求，本项目通过国家及省级实验室能力提升，对于促进我国冷链物流信息化建设与发展意义明显 | 定性优良中低差 |  |  | 高 |  | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 农产品产地的绿色可持续利用能力提升 | 定性高中低 |  |  | 高 |  | 10 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度≥90% | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。