## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 作物表型组学研究条件改善设备采购
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心（原北京农业信息技术研究中心）
项目负责人 |  | 顾生浩 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503362
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 99.8 | 95 | 95 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 99.8 | 95 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置便携式光合-荧光测量系统、活细胞动态智能监测系统、轻量仿生机械臂，系统构建从形态结构到生理功能和从群体表型到细胞表型的自动化、智能化的测量—解析—利用技术平台，形成科研设施条件一流、功能完备、运转高效的作物表型组研究平台，推进表型组学研究的深入开展和重大成果的形成，为现代化农业科学研究和育种生产实践提供技术支撑和解决方案。 | [5 empty] | 项目完成了作物光合生理表型信息获取设备、作物细胞活性获取设备和作物近场图像表型自主采集辅助装置的采购，提升了从形态结构到生理功能和从群体表型到细胞表型的自动化、智能化的测量—解析—利用技术平台支撑能力，形成了科研设施条件一流、功能完备、运转高效的作物表型组研究平台，有效推动了表型组学研究的深入开展和重大成果的形成，利用采购的设备开展了玉米高光效系统模型构建方法比较与杂种优势来源解析研究，形成1区SCI期刊收录的论文2篇，有力支撑了现代农业科学研究和育种生产实践。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增设备数量 | 3 |  |  | 3 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥99% |  |  | ≥99% |  | 7 | 7
|  |  | 设备质量 | 优 |  |  | 优 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 项目立项时间 | 2022年2月前 |  |  | 2022-02-01 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2022年4月前 |  |  | 2022年4-5月 |  | 3 | 2 | 因上海疫情原因，导致合同签署滞后
|  |  | 采购物品到货时间 | 2022年9月前 |  |  | 2022年7月和2022年11月 |  | 3 | 2 | 因芯片库存紧张和贸易摩擦，设备生产、交付和运输滞后
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 |  |  | 2022年7月和2022年11月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤95万元 |  |  | 95万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施满足科研工作需求 | 优良中低差 |  |  | 通过项目实施满足科研工作需求 |  | 15 | 12 | 受季节影响仪器设施测试情况暂未充分验证，后续将逐渐扩充规模。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 新增设备在5-10年内稳定运转 | 优良中低差 |  |  | 新增设备在5-10年内稳定运转 |  | 15 | 12 | 受季节影响仪器设施测试情况暂未充分验证，后续将逐渐扩充规模。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 6 | 暂未开展满意度调查及进行满意度数据分析。
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B23: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。