## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 果园农机设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 闫国华 |  |  |  |  | 联系电话 | 17813268550
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 62.05 | 62.05 | 56.135 | 10 |  |  |  | 90.47% | 9.0467
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 62.05 | 62.05 | 56.135 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目围绕智慧果园种植管理关键技术研究与应用，立足北京果树产业种植管理过程中存在的监测体系不完善、作业服务不智能、作业场景不明确等问题，基于物联网+、人工智能等新一代信息技术，研究搭建果园“天空地”一体化数据信息采集监控体系，实现虫情、墒情、灾情和果树长势的自动监测、智能诊断和应急预警；集成研制果园宜机化简约省力智能装备，明确苹果和桃产业相关“人事物”的关联关系，创新搭建果园剪枝采摘作业、水肥精准投入、打药、割草和运输等简约省力作业应用场景，分别在昌平区苹果园、平谷区桃园开展创新示范应用，以实现果园环境及长势信息全面监测预警，水肥药管理与农事作业管控精细简约省力，加快新基建赋能苹果和桃产业的场景化可复制应用。 | [5 empty] | 按计划完成设备采购，满足使用需求
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 农机设备 | 7台 |  |  | 6台 |  | 8 | 6 | 项目计划采购的农机设备中，杀虫灯由于2022年成本价格降低，因此单价由3180元降至3175元。LX804东方红拖拉机由于2022年已经停产，无法进行采购，其余类似拖拉机价格显著高于预算价格，因此不再采购拖拉机。针对上述问题，项目相关人员应及时了解相关农机设备行业情况，准备掌握相关农机设备价格动态和生产现状。
|  |  | 植保设备 | 30台 |  |  | 30台 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 合格 | 优良中低差 |  |  |  |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和调研时间 | 3月 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | 招标及合同签订时间 | 3月 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | 采购及验收时间 | 3月 |  |  |  |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 62.05万元 |  |  |  |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升樱桃基地农机设备的装备配套水平，服务樱桃科研和生产。实现果树修剪机械化，对周边桃产区进行示范展示和辐射带动 | 优良中低差 |  |  |  |  | 30 | 21 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步完善。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | 优良中低差 |  |  |  |  | 10 | 6 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步完善。
总分 | [8 empty] | 100 | 84.0467
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。