## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 青年北京学者计划—生鲜水产品冷链流通过程品质指示器创制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 史策 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503630
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 80 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 80 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立三文鱼、金枪鱼和鳙鱼的时间-温度耦合下的品质变化模型3个；创制基于量子点的荧光可视化指示器3套和基于花青素的比色指示器3套；发表EI/SCI论文1篇，申报发明专利2项。 | [5 empty] | 建立三文鱼、金枪鱼和鳙鱼的时间-温度耦合下的品质变化模型3个；创制基于量子点的荧光可视化指示器3套和基于花青素的比色指示器3套；发表EI/SCI论文4篇，申报发明专利0项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 时间-温度TVB-N变化模型 | 3个 |  |  | 3个 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 指示器 | 6套 |  |  | 6套 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | EI/SCI论文 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 申请国家发明专利 | 2项 |  |  | 2项 |  | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （15分） | 传感器检测限 | ≤10 |  |  | ≤10 |  | 2 | 2
|  |  | 传感器检测范围 | ≤30 |  |  | ≤30 |  | 2 | 2
|  |  | 传感器稳定性 | ≥30 |  |  | ≥30 |  | 2 | 2
|  |  | 传感器重复性 | ≥90 |  |  | ≥90 |  | 3 | 3
|  |  | 模型预测准确度 | ≥85 |  |  | ≥85 |  | 3 | 3
|  |  | 模型平均预测误差 | ≤15 |  |  | ≤15 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | EI/SCI论文 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 3 | 3
|  |  | 申请发明专利 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 3 | 3
|  |  | 时间-温度TVB-N变化模型 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 2 | 2
|  |  | 指示器 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 材料耗材 | ≤26.0万元 |  |  | ≤26.0万元 |  | 5 | 5
|  |  | 测试加工 | ≤20.0万元 |  |  | ≤20.0万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少因畜禽水产品的腐损率过高造成的经济损失 | 优良中低差 |  |  | 实现了预期目标 |  | 5 | 4 | 项目实施起到了一定的预期效益，但项目实施效果支撑资料有待进一步收集和归纳。项目实施效益有待在成果推广过程中进一步充分展现。
|  |  | 减少人力使用 | 优良中低差 |  |  | 实现了预期目标 |  | 5 | 4
|  | 社会效益指标 | 促进畜禽水产品在储运过程的新鲜度检测行业自动化、信息化发展。 | 优良中低差 |  |  | 实现了预期目标 |  | 5 | 4
|  |  | 改善有助于畜禽水产品行业的科学管理水。 | 优良中低差 |  |  | 实现了预期目标 |  | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 减少对环境不友好的生化试剂等使用 | 优良中低差 |  |  | 实现了预期目标 |  | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 促进畜禽水产品品质监控、冷链信息化安全，加快北京市乃至我国农业信息化的科学研究水平。 | 优良中低差 |  |  | 实现了预期目标 |  | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 受益对象满意，但支撑资料有待进一步健全完善。
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
≤ | 10
≥ | ±0.1
≥ | 30
≥ | 92 | 10 | ≤10 | 10
≥ | 85 | ±0.1 | ≥±0.1
≤ | 15 | 30 | ≥30 | 30
|  | 92 | ≥92 | 92
|  | 85 | ≥85 | 85
|  | 15 | ≤15 | 15
≤
≥
≥
≥
≥
≤