## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目农产品仓储保鲜设施智能管控服务技术研发与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 杨信廷 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910230863
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 97 | 10 |  |  |  | 97% | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 97 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）制定农产品仓储保鲜设施关键指标采集技术规范1套。 （2）研制农产品仓储保鲜设施关键指标一体化采集设备30台（套）以上，温度监测精度为±0.5℃，相对湿度监测精度为±0.5%RH，定位精度≤2.5m。研制基于PID/模糊控制算法和神经网络解耦算法的仓储保鲜设施智能调控装置3-5台（套）以上，温度监测精度为±0.5℃。 （3）开发仓储保鲜设施智能管理系统软件2套（移动终端版和计算机版），并在10个以上的基地开展示范验证，培训企业人员150人次/年；相比传统仓储保鲜设施基地，示范基地的仓储保鲜设施管理效益提高20%以上、产品仓储货架期提升10%以上。 | [5 empty] | （1）制定农产品仓储保鲜设施关键指标采集技术规范1套，已获批河北雄安新区地方标准。 （2）已研制农产品仓储保鲜设施关键指标一体化采集设备30台（套），温度监测精度为±0.5℃，相对湿度监测精度为±0.5%RH，定位精度≤2.5m。研制基于PID/模糊控制算法和神经网络解耦算法的仓储保鲜设施智能调控装置10台（套），温度监测精度为±0.5℃。 （3）已开发仓储保鲜设施智能管理系统软件2套（移动终端版和计算机版），并在10个基地开展示范验证，年培训企业人员150人次。；相比传统仓储保鲜设施基地，示范基地的仓储保鲜设施管理效益提高了20%、产品仓储货架期提升了10%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术规范 | ≥1套 |  |  | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 一体化采集设备 | ≥30套 |  |  | 30 |  | 5 | 5
|  |  | 智能调控装置 | ≥3套 |  |  | 10 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 温度监测精度 | ≤0.5摄氏度 |  |  | 0.5摄氏度 |  | 5 | 5
|  |  | 湿度监测精度 | ≤0.5%RH |  |  | 0.5%RH |  | 5 | 5
|  |  | 定位精度 | ≤2.5米 |  |  | ≤2.5米 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 1年 |  |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 花费成本 | ≤25万元 |  |  | ≤25万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 5 | 4 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步筹集和归纳。
|  | 社会效益指标 | 用户量 | ≥20000个 |  |  | 20000个 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减排率 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步筹集和归纳。
|  | 可持续影响指标 | 节能率 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步筹集和归纳。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步筹集和归纳。
总分 | [8 empty] | 100 | 92.7
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。