## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 北京蔬菜种质库资源繁育、优选与创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 于拴仓 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503141
项目资金 |  | 280 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 280 | 280 | 280 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 280 | 280 | 280 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据实际科研工作需求，开展： 1.完成种质资源库库存种子的繁种与更新，完成相关数据信息系统录入，收集蔬菜地方品种、野生资源及优良地方材料，继续筛选获得具有优异特征特性的种质资源，并创制优异育种材料； 2.进一步完善部分蔬菜重要性状的鉴定评价技术和方法； 3.完善西葫芦小孢子培养体系操作标准，创制优异DH育种材料； 4.明确马齿苋、茄子、辣椒种质资源常规营养成分和功能性成分； 5.明确干热处理对西瓜、葫芦和黄瓜种子表面微生物群落结构的影响。 6.建立温度调控生菜种子休眠的代谢调控网络。 | [5 empty] | 1、完成白菜、黄瓜、甜瓜、甜辣椒等种质资源库库存种子的繁种与更新1297份，入库种子质量均达到相应国家标准，相关的鉴定评价数据和图片信息进行系统录入；收集南瓜、菜豆、豇豆等地方品种、野生资源及优良地方材料共计20份；筛选获得具有优异特征特性的叶菜类、瓜类、茄果类等各类蔬菜种质资源34份；创制农艺性状优良、抗逆、抗病、高营养品质的优异蔬菜育种材料36份； 2、利用分子标记辅助开展了甘蓝多抗性种质资源创新。建立高效稳定的黄瓜ZYMV病毒病分子标记辅助选择技术体系，完成技术报告。 3、完善了西葫芦小孢子培养体系操作标准，完成技术报告并规模产出蔬菜DH育种材料。 4、提供马齿苋降血糖功能评价报告，明确了茄子、辣椒种质资源常规营养成分和花青素含量特征，完成技术报告。 5、明确了干热处理对西瓜、葫芦和黄瓜种子表面微生物群落结构的影响，完成相应的技术报告。 6、明确了温度调控生菜种子休眠的代谢调控网络，完成了相应的技术报告。 7、发表核心以上论文33篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成种质资源库库存种子的繁种与更新 | 1000 |  |  | 1291 |  | 2 | 2
|  |  | 收集蔬菜地方品种、野生资源及优良地方材料 | 10 |  |  | 20 |  | 2 | 2
|  |  | 筛选获得种质资源 | 98 |  |  | 34 |  | 2 | 1 | 根据项目整体进度和调整，筛选指标2020-2021年超额完成。三年总任务完成。
|  |  | 创制育种材料 | 47 |  |  | 36 |  | 2 | 1 | 根据项目整体进度和调整，创制指标2020-2021年超额完成。三年总任务完成。
|  |  | 重要蔬菜分子辅助育种技术体系 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 创制蔬菜作物DH育种材料 | 800 |  |  | 270 |  | 1 | 1 | 根据项目整体进度和调整，创制DH指标2020-2021年超额完成。三年总任务完成。
|  |  | 蔬菜营养品质分析 | 100 |  |  | 155 |  | 1 | 1
|  |  | 瓜类带菌检测 | 150 |  |  | 160 |  | 1 | 1
|  |  | 申报专利 | 9 |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 根据项目整体进度和调整，专利指标2020-2021年超额完成。三年总任务完成。
|  |  | 发表文章 | 21 |  |  | 33 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 种质资源库库存种子的繁种与更新达到入库标准 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 收集资源和材料达到入库标准 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 筛选获得的种质资源具有农艺性状优良、抗逆、抗病、高营养品质等优异特征 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 创制种质具有优良、抗逆、抗病、高营养品质等特征特性 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 分子辅助育种技术体系快捷高效 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 创制DH育种材料具有优质、可操作特性 | 优 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 蔬菜营养品质出具报告 | 优 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 带菌检测出具检测报告 | 优 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 申报专利均为国家专利 | 优 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 发表文章为核心以上期刊 | 优 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2022年1-12月完成年度所有绩效考核指标 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 课题2022年预算280万元严格按照预算执行 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施筛选和创制一批主要蔬菜作物优异基因源、优异种质和优良育种材料。 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 存在行业技术空白，需要继续研发突破
|  | 生态效益指标 | 降低农药施用，保护生态环境与消费者健康，为实现绿色无公害生产和可持续发展具有重要意义。 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8
|  | 可持续效益指标 | 为种质创新及育种产业的可持续发展提供了最基础的保障 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8
| 服务度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对科研成果满意 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 支撑资料有待进一步完善
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。