## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农林重大虫害监测预警智能化平台研究与开发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 张瑞瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503991
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.0万 |  |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0.0万 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.发表学术论文1-2篇 2.申报国家发明专利1项 3.建立示范基地2处 4.提交研究报告1份 5.构建蛾类害虫实时监测及深度学习识别平台1套 6.完善基于改进的Mask R-CNN+SVM的蛾类害虫识别模型，平均识别准确率达90%以上 | [5 empty] | 1.发表SCI论文1篇，会议论文1篇 2.申报国家发明专利1项 3.建立示范基地5处：北京颐和园白蛾监测基地、北京南海子公园蛾类广谱监测基地、北京昌平小汤山蛾类害虫监测基地、威海双岛林场林业害虫监测示范基地、杭州浙农瓶窑基地农业害虫监测示范基地 4.提交了研究报告1份 5.研发了蛾类害虫实时监测及深度学习识别平台1套，具备害虫监测装置管理、监测数据接入与显示、在线害虫识别、害虫特征标签化管理、3D立体模型浏览等功能 6.完善了基于改进的 Mask R-CNN+SVM蛾类害虫识别模型1套，平均识别准确率达97.22%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文、申报国家发明专利、提交研究报告 | 论文1篇、专利1项、报告1份 |  |  | 论文2篇、专利1项、报告1份 |  | 5 | 5
|  |  | 蛾类害虫实时监测及深度学习识别平台 | 1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 建立示范基地 | 2处 |  |  | 5处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 蛾类害虫识别模型识别准确率合格 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 2022年年底前完成年度所有绩效考核目标 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费严格按照预算执行 | 700000元 |  |  | 700000元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 害虫监测的时效性、准确性提升，以降低人工、防治投入成本 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 实施效益支撑资料有待完善
|  | 社会效益指标 | 提升农林蛾类害虫智能化监测水平 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 实施效益支撑资料有待完善
|  | 生态效益指标 | 虫情高效监测预警技术，保障农业生产及环境安全 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 实施效益支撑资料有待完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 实施效益支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。