## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 小汤山精准农业与智能装备技术综合示范-精准播种施肥装备示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心（北京农业智能装备技术研究中心）
项目负责人 |  | 郭瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911191810
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 三个试验示范区可完成精准种施设备的示范工作，通过物联网平台直观的将设备作业过程、作业参数展示给参观者。开展精准农业技术培训200人次；年度累计接待国内外参观访问人员1000人次以上。 | [5 empty] | 三个试验示范区可完成精准种施设备的示范工作，通过物联网平台直观的将设备作业过程、作业参数展示给参观者。开展精准农业技术培训18人次；年度累计接待国内外参观访问人员615人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 开展试验示范工作 | ≤300亩 |  |  | 试验、示范区域300亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 小麦精准对行深施追肥机、玉米精准播种与变量施肥机和小麦分层精准施肥播种机数据采集 | ≤300亩 |  |  | 可对精准播种施肥设备的作业过程、作业参数实时采集 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成小麦精准对行深施追肥机试验示范工作 | 1-5月 |  |  | 11月完成 |  | 10 | 9 | 受实际来访人数影响，项目实施进度略有滞后
|  |  | 完成玉米精量播种与变量施肥机试验示范工作 | 4-7月
|  |  | 完成小麦分层精准施肥播种机试验示范工作 | 9-10月
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算控制成本 | 100万元 |  |  | 100万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 开展精准农业技术培训 | 200人次 |  |  | 18 |  | 30 | 21 | 疫情影响，参观人数减少
|  |  | 接待国内外参观访问人员 | 1000人次以上 |  |  | 615
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预期服务对象满意度达80%以上 | 优良中低差 |  |  | 80% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。