## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设装备中心果蔬节水高效安全生产技术
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 郑文刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503590
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 30 | 30 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 | 30 | 30 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.基于光辐射的营养液供给设备控制研发 年度目标： （1）确立环境参数调控设备的数学描述模型及其与控制目标的关系模型，建立基于光照辐射量的灌溉决策方案； （2）完成营养液配制与控制灌溉一体原型机开发。 2.设施蔬菜无土栽培营养液自动管理系统研发与集成示范 年度目标：开发回收营养液自动化在线净化消毒技术及设备1套，发表论文1篇，申报国家专利1项 | [5 empty] | 年度目标： 1.基于光辐射的营养液供给设备控制研发 年度目标： （1）确立环境参数调控设备的数学描述模型及其与控制目标的关系模型，建立基于光照辐射量的灌溉决策方案； （2）完成营养液配制与控制灌溉一体原型机开发。 2.设施蔬菜无土栽培营养液自动管理系统研发与集成示范 年度目标：开发回收营养液自动化在线净化消毒技术及设备1套，发表论文1篇，申报国家专利1项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 专利 | ≤1篇 |  |  | ≤1篇 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 开发回收营养液自动化在线净化消毒技术及装备 | ≤1套 |  |  | ≤1套 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 基于光照辐射量的灌溉决策方案 | ≤1套 |  |  | ≤1套 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | SCI/EI论文 | ≤1篇 |  |  | ≤1篇 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 基于光照辐射量的营养液供给控制设备样机 | ≤1套 |  |  | ≤1套 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 论文 | ≤1篇 |  |  | ≤1篇 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （15分） | 消毒效率不低于95% | 定性优良中低差 |  |  | 定性优良中低差 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 支出经费金额按照预算执行 | ≤30万元 |  |  | ≤30万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约水肥实现水肥不外排 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 11 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  |  | 样机比市面文丘里的配液设备成本和报价降低20%以上 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 11
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对系统功能满意度≥60% | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。