## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 国家数字农业装备创新中心平台建设设备采购
主管部门 |  | 197-北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 陈立平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503425
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 804 | 804 | 722.96 | 10 |  |  |  | 89.92% | 8.992
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 804 | 804 | 722.96 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置超微型高光谱成像光谱仪、作物冠层水分连续动态监测云热像仪等共28台套设备，保障国家数字农业装备创新中心平台建设与产品研发顺利有序开展。 | [5 empty] | 由于资金规模发生变更，有财政局变更申请批复，完成购置了超微型高光谱成像光谱仪等共19台套设备，保障国家数字农业装备创新中心平台建设与产品研发顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 采购数量 | 28套 |  |  | 采购数量19套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥90% |  |  | 验收合格率100% |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 设备质量完好 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目实施进度 | 2022年12月底前 |  |  | 2022年11月23日验收完毕 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤804万元 |  |  | 实际支出722.96万元 |  | 5 | 4 | 由于资金规模发生变更，有变更申请批复。 结余经费为预备费80.64万元，设备招标结余0.4万元，全部由财政部门收回。
|  |  | 单位购置成本 | ≤100万元 |  |  | ≤100万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施满足科研工作需求 | 通过项目实施满足科研工作需求 |  |  | 通过项目实施满足科研工作需求 |  | 15 | 15
|  |  | 新增设备在5-10年内稳定运转 | 新增设备在5-10年内稳定运转 |  |  | 新增设备在5-10年内稳定运转 |  | 15 | 10 | 新购设备，稳定运行将在后续逐年展现使用效果。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 满意 |  |  | 满意 |  | 10 | 6 | 暂未进行书面满意度调查及满意度分析。
总分 | [8 empty] | 100 | 88.992
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。