## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 畜禽代谢与表型数据获取平台构建
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 李斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51502291
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 246.80 | 246.8 | 246 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 246.80 | 246.8 | 246 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过设备购置推动构建畜禽代谢与表型数据获取平台研发进度，降低畜禽代谢及表型数据研究成本，在一定程度上改善畜禽养殖企业管理水平，符合国家和北京市农业科研和生产发展政策。本年度内预期达到的产出和效果为： 1、撰写并投递学术论文2-3篇，其中SCI论文1篇； 2、申请专利2-3项，其中发明专利1-2项； 3、培养研究生1-2名； 4、取得软件著作权登记1-2项； 5、构建牲畜代谢与表型数据获取系统1套； 6、建立牲畜生理能量平衡评估模型1套。 | [5 empty] | 已完成年度总体目标 1、撰写并投递学术论文2篇，其中发表SCI论文1篇； 2、授权专利2项，其中发明专利1项，实用新型专利1项； 3、培养研究生2名； 4、取得软件著作权登记2项； 5、构建牲畜代谢与表型数据获取系统1套； 6、建立牲畜生理能量平衡评估模型1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 培养研究生 | ≥1名 |  |  | 2名 |  | 2 | 2
|  |  | 论文 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 构建牲畜代谢与表型数据获取系统 | ＝1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 建立牲畜生理能量平衡评估模型 | ＝1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 获得国家软件著作权 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 专利 | ≥2项 |  |  | 2项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 典型牲畜生理能量平衡评估模型准确率 | 90% |  |  | 90% |  | 3 | 3
|  |  | 典型牲畜表型数据获取准确率 | 90% |  |  | 90% |  | 3 | 3
|  |  | 非接触式牲畜生理代谢与表型数据自动获取，单次数据指标获取率 | 95% |  |  | 95% |  | 3 | 3
|  |  | SCI论文 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 国家发明专利 | 1项 |  |  | 1项 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 构建典型牲畜代谢与表型数据数据库 | ≤12个月 |  |  | 14个月 |  | 5 | 2 | 设备到位较晚，未能构建典型牲畜代谢与表型数据数据库，造成数据库构建延期。
|  |  | 搭建典型牲畜代谢与表型数据获取平台 | ≤10个月 |  |  | 14个月 |  | 5 | 2 | 设备到位较晚，未能快速搭建搭建典型牲畜代谢与表型数据获取平台，造成平台延期搭建。
|  | 成本指标（10分） | 平台搭建总成本 | ≤246.8万元 |  |  | 246万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少用户的劳动力和管理成本，为畜禽养殖企业带来经济效益程度 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 6 | 虽能减少用户的劳动力和管理成本未能有效，但目前未能明显为畜禽养殖企业带来直接经济效益。
|  | 社会效益指标 | 提高畜禽健康养殖，促进智能化设备在畜禽养殖行业的应用程度 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 7 | 实施效果展现有待进一步充分
|  | 生态效益指标 | 探索畜禽能量平衡问题，减低畜禽饮食、饮水资源的浪费程度 | 良 |  |  | 良 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 降低畜禽行业碳排放问题，为畜禽行业碳中和提供示范程度 | 良 |  |  | 良 |  | 5 | 3 | 目前畜禽碳排放检测正处于实验阶段，未能为畜禽行业碳中和提供比较良好的示范作用，后续将加快平台的实用性。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 5 | 目前处于实验阶段，不能完全满足使用人员的需求，后续进一步将平台成熟化，提高使用人员满意度。暂未开展书面满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 80
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。