## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 平谷高效设施蔬菜生产关键技术研究与集成应用--基于多源信息融合的设施番茄智能决策控制系统研究及全程智慧云托管服务平台构建
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 郭文忠 |  |  |  |  | 联系电话 | 18601030522
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 140 | 140 | 140 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 140 | 140 | 140 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 15% | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）构建设施番茄大数据智慧决策方法 1 套，无故障运行时间 150 天； （2）构建设施番茄生产多因子耦合模型 1 套，相比单因子调控，可节约水肥 5%以上，节约劳动力 15%。 （3）开发设施番茄全生育期托管式云管控平台。开发基于多种模型决策的设施番 茄生产云端大数据分析决策系统 1 套，开发设施番茄生长全程智能管理与托管式云平 台 1 套。 （4）申报专利 2 篇，登记软件著作权4项，发表论文1-2篇。 | [5 empty] | （1）构建设施番茄大数据智慧决策方法 1 套，无故障运行时间 180 天； （2）构建设施番茄生产多因子耦合模型 1 套，相比单因子调控，可节约水肥 5%以上，节约劳动力 15%。 （3）开发设施番茄全生育期托管式云管控平台。开发基于多种模型决策的设施番 茄生产云端大数据分析决策系统 1 套，开发设施番茄生长全程智能管理与托管式云平 台 1 套。 （4）申报专利 2 篇，登记软件著作权4项，发表论文1篇，审稿中论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 开发基于机器视觉的番茄全生育期识别系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 水肥一体化设备 | 5套 |  |  | 5套 |  | 5 | 5
|  |  | 申请知识产权 | 2项 |  |  | 2项 |  | 2 | 2
|  |  | 开发玻璃温室精细化环境控制方法 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 构建全程托管云平台 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 研发设施番茄工厂高效水肥精准决策方法与智慧施用装备 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 节约劳动力 | ≥15% |  |  | 15% |  | 10 | 10
|  |  | 节约水肥 | ≥5% |  |  | 5% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ≤12个月 |  |  | 12个月 |  | 10 | 6 | 疫情影响，示范地建设交工推迟，影响了设备进场
|  | 成本指标（10分） | 支出经费金额 | ≤140万元 |  |  | 140万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 增产5% | ≥5% |  |  | 4% |  | 20 | 18 | 因为疫情原因，去年管理人员投入太少，田间管理没跟上
|  | 社会效益指标 | 番茄水分生产效率 | ≥60公斤 |  |  | 60公斤 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 超过90% | 优良中低差 |  |  | 70%满意 |  | 10 | 5 | 因为疫情影响，现场培训没有做到位
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。