## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目国产化低能耗大型连栋玻璃温室结构优化与配套智能装备集成示范低能耗大型连栋玻璃温室结构优化与智慧调控装备系统的研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 魏晓明 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811328835
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 70 | 70 | 70 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 70 | 70 | 70 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 形成国产化大型低能耗连栋玻璃温室优化方法1套，完成1套大屋面外保温国产化大型连栋玻璃温室图纸。 2.开发大型国产化连栋玻璃温室配套外覆盖精细调控装备1套和基于“气配方”可调正压通风低能耗能量管理系统1套，实现年运行能耗不高于50元/m2。 3.研发设施番茄工厂高效水肥精准决策方法与智慧施用装备1套，水分生产效率60kg/m3以上。 4.构建基于大数据与人工智能的设施番茄工厂生产管理大数据智慧决策方法1套，实现节约劳动力25%以上。 5.发表论文1篇，申报专利2项，申请软件著作权1项。 | [5 empty] | （1）提出国产化大型低能耗连栋温室结构设计模型、热泵选型及正压送风系统的优化设计方法，针对昌平小汤山园区，提出成套化图纸1套。 （2）完成了国产化连栋温室外覆盖精细调控装备的设计；开发了基于“气配方”的集通风、降温、加温、除湿、消毒等功能为一体的能源节约型温室正压通风系统。 （3）明确了减量灌溉对番茄水分生产效率的影响机制，建立了水氮同步灌施的基质番茄营养液管理策略；水分生产效率60kg/m3以上。 （4）完成了设施番茄远程托管架构设计及生产管理数据库构建；实现节约劳动力25%。 （5）接收待刊论文2篇；申报专利2项；登记软件著作权1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 申请软件著作权 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 建设大屋面-外保温低能耗连栋温室测试模型 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 国产化大型低能耗连栋玻璃温室优化方法 | 1种 |  |  | 1种 |  | 2 | 2
|  |  | 完成大屋面外保温国产化大型连栋玻璃温室图纸 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 开发大型国产化连栋玻璃温室配套外覆盖精细调控装备 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 开发基于“气配方”可调正压通风低能耗能量管理系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 申报专利 | 2件 |  |  | 2件 |  | 2 | 2
|  |  | 构建基于大数据与人工智能设施番茄工厂管理大数据智慧决策方法 | 1种 |  |  | 1种 |  | 1 | 1
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  |  | 2篇 |  | 1 | 1
|  |  | 研发设施番茄工厂高效水肥精准决策方法与智慧施用装备 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 节约劳动力 | ≥25% |  |  | 30% |  | 15 | 12 | 项目执行期为一年，相关结果代表性偏弱，在后续生产实践试验中进行充分验证
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 12个月 |  |  | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 支出经费金额 | 70万元 |  |  | 70万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 实现年运行能耗 | ≤50元/m2 |  |  | 45元/m2 |  | 16 | 16
|  | 生态效益指标 | 番茄水分生产效率 | ≥60kg/m3 |  |  | 63kg/m3 |  | 14 | 12 | 项目执行期为一年，相关结果受气候影响较大，在后续生产实践试验中进行充分验证
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 超过90% |  |  | 93% |  | 10 | 8 | 受益对象满意，但支撑资料有待进一步收集归纳
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B28: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。

## Sheet1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
15