## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—林果种质收集、评价与创制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 孙浩元 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62599649
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 280 | 280 | 280 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 280 | 280 | 280 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、收集资源28-39 份；评价资源225-265 份；筛选优异资源19-29 份；配置杂交组合49-56 个，预计获得杂交种子1.2-1.5 万粒，培育杂交及实生后代苗 5000-7000余株；筛选优株（系）25-28 个。 2、审定新品种2-3个。 3、发表论文9-13篇。 | [5 empty] | 1、收集资源44份；评价资源281份；筛选优异资源29份；配置杂交组合64个，预计获得杂交种子1.3万粒，培育杂交及实生后代苗7000余株；筛选优株（系）42 个。 2、审定新品种2-3个。 3、发表论文9-13篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 资源收集评价和创新 | 收集资源28-39 份；评价资源225-265 份；筛选优异资源19-29 份；配置杂交组合49-56 个，预计获得杂交种子1.2-1.5 万粒，培育杂交及实生后代苗 5000-7000 余株；筛选优株（系）25-28 个。 |  |  | 收集资源44份；评价资源281份；筛选优异资源29份；配置杂交组合64个，预计获得杂交种子1.3万粒，培育杂交及实生后代苗7000余株；筛选优株（系）42 个。 |  | 5 | 4.5 | 筛选优株（系）的指标设置有些偏低，今后在预设指标时考虑各种林果评价标准，合理制定指标。
|  |  | 品种审定 | 新品种2-3个 |  |  | 3个品种 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 9-13篇 |  |  | 10篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 资源圃更新复壮 | 更新老弱资源，已收集资源无佚亡。 |  |  | 更新资源15份，已收集资源无佚亡。 |  | 5 | 5
|  |  | 资源普查 | 完成大兴、怀柔、延庆、密云、平谷、房山、门头沟、海淀等区的资源普查总结 |  |  | 完成大兴、怀柔、延庆、密云、平谷、房山、门头沟、海淀等区的资源普查总结 |  | 5 | 4.8 | 受疫情影响，个别郊区县普查较少
|  |  | 核心期刊及以上 | 核心期刊及以上 |  |  | 发表核心期刊及以上高质量论文10篇，其中SCI 6 篇 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 资源评价 | 1-5月，开展草莓资源评价，5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗、枣等资源评价 |  |  | 1-4月，开展草莓优株优系筛选，并进行资源鉴定分析；6-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗、枣、榛及林木树种资源鉴定、品质分析，优株优系筛选；11-12月，整理资料，总结。 |  | 5 | 4.5 | 资源评价工作整体按照进度进行，但因受疫情影响，个别树种资源评价有所延迟，果实评价集中在1-3月，5-9月和12月。
|  |  | 资源调查 | 4-10月完成北京相关区域林果资源普查 |  |  | 6-11月完成北京相关区域林果资源普查 |  | 5 | 4.5 | 根据北京疫情和各区县农业相关部门工作情况，开展相关区域林果资源普查
|  | 成本指标（10分） | 项目总成本 | 项目总投入≤280万元 |  |  | 项目总投入=280万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加速优良品种的更新速度，促进林果产业可持续发展。 | 得以促进 |  |  | 2个葡萄品种登记为良种，1个板栗品种鉴定为良种，这些品种奖加速优良品种的更新速度，促进林果产业可持续发展 |  | 30 | 26 | 林果受自身多年生特点的影响，更新周期长，见效慢，本年度新审定的新品种为可持续发展提供了优良品种，但目前尚未推广。今后将在新品种推广的机制、知识产权保护方面探讨，建立新的制度，促进产业发展。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  |  |  |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.3
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。