## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设农产品加工与健康营养协同创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 马越 |  |  |  |  | 联系电话 | 13661393443
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 256 | 256 | 256 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 256 | 256 | 256 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年度目标： 1. 建立生产技术规范7个； 2. 探明果蔬品质劣变的代谢机制或分子机制4个； 3. 探明2种蔬菜成分对肥胖小鼠的抑制效果，并开展机制研究 4. 发表核心期刊以上10篇，其中SCI论文5篇； 5. 申请专利2件以上； 6. 技术培训、指导100人次； 7. 培养硕士研究生3名。 | [5 empty] | 1. 建立生产技术规范7个； 2. 探明果蔬品质劣变的代谢机制或分子机制4个； 3. 探明2种蔬菜成分对肥胖小鼠的抑制效果，并开展机制研究 4. 发表核心期刊以上10篇，其中SCI论文5篇； 5. 申请专利2件以上； 6. 技术培训、指导100人次； 7. 培养硕士研究生3名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表核心期刊以上论文 | ≥10篇 |  |  | 发表核心期刊以上20篇，其中SCI论文18篇。 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 申请专利 | ≥2项 | 2 | 项 | 申请专利4件，授权5件。 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 技术培训与指导人员 | ≥100人 | 100 | 人 | 完成技术培训、指导435人次。 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 建立生产技术规范 | 7个 | 7 | 个 | 7个 |  | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （15分） | 探明果蔬成分对肥胖小鼠体重的抑制效果，开展机制研究 | ≥2种 | 2 | 种 | 探明2种蔬菜成分对肥胖小鼠的抑制效果，并开展机制研究。 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 探明果蔬产品品质劣变代谢机制或分子机制 | ≥4项 | 4 | 项 | 探明果蔬品质劣变的代谢机制或分子机制5个。 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 2022年所有绩效考核指标 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费256万元严格按照预算执行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升我院农产品精深加工理论基础研究和产业化示范的能力；为实现科研成果转化提供科技支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 30 | 22 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。