## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设果蔬节水高效安全生产技术
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 370 | 370 | 369.9939 | 10 |  |  |  | 100% | 9.9998
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 370 | 370 | 369.9939 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 以京津冀地区果树、蔬菜为研究对象，通过研究、探讨以品质和绿色发展为目标的果树、蔬菜水分高效利用技术，结合相关配套技术，建立果树优质丰产时空匹配技术和蔬菜节水高品质和绿色生产技术体系，并进行大规模示范与推广应用。 2022年度目标：初步建立果树水分时空匹配精准灌溉技术方案，建立番茄产量与风味兼顾生产技术模式和蔬菜高品质生产病虫绿色防治技术。 1.开展温度和二氧化碳浓度调控实验，研究其对人工光型植物工厂生菜生长的影响。 2.番茄育大苗的水肥灌溉策略研究。 3.研究不同营养液灌溉频率、灌溉量与灌溉浓度对基质盐分累积的影响，缓解盐分累积对番茄生长的不利影响。 4.完善水培韭菜轻简化装置和配套技术。 5.开展智慧温室番茄轻简化植株调整技术研究。 6.番茄有机基质栽培缓释肥应用技术研究。 7.针对建立的病虫害种类鉴定体系和绿色防控关键技术，进一步进行技术优化并开展技术示范。 8.重点研究番茄成熟果实耐贮运包装纸箱设计与应用，包括包装尺寸设计、包装结构设计与材料优选。 9.完成第一代营养液自动配制系统的改进，实现系统的物联网在线远程监测，实现回收营养液臭氧和紫外线消毒的在线集成自动化作业。 10.完成新型水培白菜栽培系统安装调试；进行不同配比、不同营养液浓度对水培白菜产量和品质的影响，连续统计单位面积产量。 11.研究环境参数调控流程及方案，进行环境参数调控方案的现场验证和测试试验；研究番茄的基于环境变化信息的灌溉施肥决策方法，开展决策方法的作物验证和对比试验；进行基于环境参数的营养液配置管理设备的机械结构设计，进行控制器软件开发；在示范区内进行基于环境参数变化和灌溉施肥决策方法的试验。 12.开展技术示范和基地指导。 | [5 empty] | 1.开展了温度和二氧化碳浓度调控实验，研究了其对人工光型植物工厂生菜生长的影响。 2.探索了番茄育大苗的水肥灌溉策略。 3.研究了不同营养液灌溉频率、灌溉量与灌溉浓度对基质盐分累积的影响，缓解盐分累积对番茄生长的不利影响。 4.完善了水培韭菜轻简化装置和配套技术。 5.开展了智慧温室番茄轻简化植株调整技术研究。 6.开展了番茄有机基质栽培缓释肥应用技术研究。 7.针对建立的病虫害种类鉴定体系和绿色防控关键技术，进一步进行了技术优化并开展技术示范。 8.重点研了究番茄成熟果实耐贮运包装纸箱设计与应用，包括包装尺寸设计、包装结构设计与材料优选。 9.完成了第一代营养液自动配制系统的改进，实现系统的物联网在线远程监测，实现回收营养液臭氧和紫外线消毒的在线集成自动化作业。 10.完成了新型水培白菜栽培系统安装调试；进行了不同配比、不同营养液浓度对水培白菜产量和品质的影响，连续统计单位面积产量。 11.研究了环境参数调控流程及方案，进行了环境参数调控方案的现场验证和测试试验；研了究番茄的基于环境变化信息的灌溉施肥决策方法，开展了决策方法的作物验证和对比试验；进行了基于环境参数的营养液配置管理设备的机械结构设计，进行了控制器软件开发；在示范区内进行了基于环境参数变化和灌溉施肥决策方法的试验。 12.开展了技术示范和基地指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文 | ≥9 |  |  | 21 |  | 1 | 1
|  |  | 缓释肥+水溶肥”营养调控技术 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 易洁盆栽蔬菜和节水节肥的限根栽培装置 | 2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 研发出番茄椰糠基质栽培营养液零排放灌溉策略 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 设计番茄包装产品 | ≥1种 |  |  | 1种 |  | 2 | 2
|  |  | 果树、蔬菜优质高品质生产技术 | 4项 |  |  | 4项 |  | 2 | 2
|  |  | 试制基于光照辐射量的营养液供给控制设备样机 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 申报专利 | 2项 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 优化建立的病虫害种类鉴定体系和绿色防控关键技术 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 可溶性糖 | 番茄可溶性糖含量由5%提高到8%以上。 |  |  | 番茄可溶性糖含量由5%提高到8%以上。 |  | 3 | 3
|  |  | 论文级别核心期刊 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 建立环境与灌溉控制的目标关系模型 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 产量降幅 | ＜40% |  |  | 提高番茄可溶性糖含量基础上，产量降幅控制在40%以下。 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 符合进度要求，12月底完成 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算成本 | 370万元 |  |  | 369.99395万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 建立示范基地；生产技术得到推广应用；水培韭菜轻简化技术实现省工 | ≥100亩；≥1000亩；≥20% |  |  | 建立示范基地600余亩，推广应用3000余亩。 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 培训果农与技术人员；蔬菜生产环境得到改善 | ≥200人次 |  |  | 600余人次 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 促进蔬菜先进技术示范应用；实现节水增效；蔬菜生产环境得到改善 | 优良中低差；≥20%；优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训生产人员，技术能力得到提高 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9998
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。