## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设新兴交叉学科培育
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 890 | 890 | 889.7509 | 10 |  |  |  | 99.97% | 9.9972
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 890 | 890 | 889.7509 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 课题1-几种重要犬病防治制剂的初步研究：完成犬流感（H3N2亚型）灭活疫苗实验室工艺研究和实验室试制、检验；筛选出一种用于延缓CPV临床症状的NTZ衍生物； 课题2-生物毒素检测与防控：自京津冀地区采集粮食及其制品的典型样品600个，明确主要真菌毒素的污染情况，建立京津冀地区粮食及其制品真菌毒素污染数据库1个；制备真菌毒素富集分离用纳米磁珠2-3种，形成高效前处理技术1-2项；研发玉米中真菌污染绿色安全阻控的制剂产品2-3个；发表期刊论文3-5篇，其中SCI论文2-3篇；申请发明专利1-2项。 课题3-北京主要林木树种种质创新与生态功能提升：筛选林木核心种质10-15份，构建50份林木种质的DNA指纹图谱；筛选获得调控叶色变化、抗寒性的关键基因2-3个；获得侧柏全同胞家系1个，洒金柏半同胞家系3个；获得扦插苗质量较好的木本观赏植物生根粉配方和植物生长调节剂配方、获得组培苗分化及生根最佳的配方；扩繁3个木本观赏植物优系每个1000株以上，每个对照材料1000株以上；通过中间试验及展示评价出2个木本观赏植物无残花优系、1个远缘杂交优系用于未来的品种审定；揭示不同林木耗水规律，筛选出耗水较少的经济林树种；总结6个经济林树种单株耗水特征和机制报告1份、6个经济林树种林分耗水规律分析报告1份、6个经济林树种水分利用策略和实践应用分析报告1份；发表中文核心期刊论文5-7篇，联合培养研究生3名。 课题4-基因编辑技术创新平台构建：建立高效的转化体系和基因编辑技术体系：建立新型适用于玉米、西瓜、白菜及林草花（杨树、结缕草、野大麦和菊花）的定点基因组编辑技术；获得一批优良基因和品系；构建作物组学数据库和基因挖掘分析流程：构建2个综合型数据库，开发1用于挖掘优势基因的生物信息软件；培育出一系列新型的速生、优质及抗逆的育种新种质能力。 课题5-能量调控食品的研发：建立产品生产工艺，开发具备能量调控功能的功能性饮料2种；建立产品生产工艺，开发具备能量调控功能的代餐粉2种；建立产品生产工艺，开发具备能量调控功能的能量棒2种；申请专利2-3项；发表论文8篇。 课题6-生物质资源学科建设：阐明1-2种能源草对滨海盐碱地土壤的改良效果及盐碱胁迫对能源草生长生理与生物质品质的影响；明确不同能源草对重金属污染土壤的修复潜力及其生物质品质对重金属污染程度的响应，探索与评价用于修复的能源草秸秆的再利用技术与风险；挖掘能源草秸秆的利用价值；壮大生物质资源学科队伍，推进“国家能源非粮生物质原料研发中心北京中心”和“京津冀盐碱地生态植被修复联合实验室”建设。 课题7-猪牛繁殖调控机理及关键技术的研究：建立ACTH体外诱导颗粒细胞卵泡囊肿模型1个； 获得奶牛卵巢囊肿的针对性治疗方案1套； 获得基于新型生物制剂的诱导母猪同期发情的定时输精程序1套。 课题8-智库型农业情报研究与服务体系提升：情报监测机制与流程1套；研发关键词标引与自动分类系统工具1套；构建领域知识资源库3个；完成学科领域热点前沿分析技术预测报告、区域农业科技创新能力评价报告、科研机构学术影响力分析报告、学科发展竞争力分析报告、高价值科研成果评价报告、农业政策环境分析报告、农业高端产业发展报告等各类情报研究报告12份；借助“北京农业智库平台”、“农科智库”微信公众号等平台发布资讯信息不少于1000条；向政府部门提供专报9份；发表核心期刊以上论文6篇；出版专著2部；获得软件著作权1项 课题9-营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析：提供大田青花菜中硫代葡萄糖苷强化技术2项；提供获得青花菜芽苗中硫代葡萄糖苷强化技术2项；明确营养强化青花菜中萝卜硫素在抗衰老方面的功效，提供青花菜中萝卜硫素对机体抗衰老功能性评价报告1份 课题10-蔬菜种传病毒的高通量检测技术研究：高质量种子核酸提取技术一套；建立利用高通量测序技术检测种子带毒的标准技术流程一套；研发3种葫芦科作物的多重RT-PCR病毒检测技术；发表核心及SCI研究论文3篇,申请发明专利1-2项。 课题11-重要农作物转基因新种质创制：挖掘我院特色种质资源优异基因，为转基因育种提供基因资源和元件。完善和提升转基因技术体系；拓展研发的玉米、小麦、杨树育种材料，创新育种新技术新方法 课题12：完成科研项目评价指标体系构建； 完成年度重点项目创新性评价；完成科研成果产出分析和评价 | [5 empty] | 课题1-几种重要犬病防治制剂的初步研究：完成犬流感（H3N2亚型）灭活疫苗实验室工艺研究和实验室试制、检验；筛选出一种用于延缓CPV临床症状的NTZ衍生物； 课题2-生物毒素检测与防控：自京津冀地区采集粮食及其制品的典型样品600个，明确主要真菌毒素的污染情况，建立京津冀地区粮食及其制品真菌毒素污染数据库1个；制备真菌毒素富集分离用纳米磁珠2-3种，形成高效前处理技术1-2项；研发玉米中真菌污染绿色安全阻控的制剂产品2-3个；发表期刊论文3-5篇，其中SCI论文2-3篇；申请发明专利1-2项。 课题3-北京主要林木树种种质创新与生态功能提升：筛选林木核心种质10-15份，构建50份林木种质的DNA指纹图谱；筛选获得调控叶色变化、抗寒性的关键基因2-3个；获得侧柏全同胞家系1个，洒金柏半同胞家系3个；获得扦插苗质量较好的木本观赏植物生根粉配方和植物生长调节剂配方、获得组培苗分化及生根最佳的配方；扩繁3个木本观赏植物优系每个1000株以上，每个对照材料1000株以上；通过中间试验及展示评价出2个木本观赏植物无残花优系、1个远缘杂交优系用于未来的品种审定；揭示不同林木耗水规律，筛选出耗水较少的经济林树种；总结6个经济林树种单株耗水特征和机制报告1份、6个经济林树种林分耗水规律分析报告1份、6个经济林树种水分利用策略和实践应用分析报告1份；发表中文核心期刊论文5-7篇，联合培养研究生3名。 课题4-基因编辑技术创新平台构建：建立高效的转化体系和基因编辑技术体系：建立新型适用于玉米、西瓜、白菜及林草花（杨树、结缕草、野大麦和菊花）的定点基因组编辑技术；获得一批优良基因和品系；构建作物组学数据库和基因挖掘分析流程：构建2个综合型数据库，开发1用于挖掘优势基因的生物信息软件；培育出一系列新型的速生、优质及抗逆的育种新种质能力。 课题5-能量调控食品的研发：建立产品生产工艺，开发具备能量调控功能的功能性饮料2种；建立产品生产工艺，开发具备能量调控功能的代餐粉2种；建立产品生产工艺，开发具备能量调控功能的能量棒2种；申请专利2-3项；发表论文8篇。 课题6-生物质资源学科建设：阐明1-2种能源草对滨海盐碱地土壤的改良效果及盐碱胁迫对能源草生长生理与生物质品质的影响；明确不同能源草对重金属污染土壤的修复潜力及其生物质品质对重金属污染程度的响应，探索与评价用于修复的能源草秸秆的再利用技术与风险；挖掘能源草秸秆的利用价值；壮大生物质资源学科队伍，推进“国家能源非粮生物质原料研发中心北京中心”和“京津冀盐碱地生态植被修复联合实验室”建设。 课题7-猪牛繁殖调控机理及关键技术的研究：建立ACTH体外诱导颗粒细胞卵泡囊肿模型1个； 获得奶牛卵巢囊肿的针对性治疗方案1套； 获得基于新型生物制剂的诱导母猪同期发情的定时输精程序1套。 课题8-智库型农业情报研究与服务体系提升：情报监测机制与流程1套；研发关键词标引与自动分类系统工具1套；构建领域知识资源库3个；完成学科领域热点前沿分析技术预测报告、区域农业科技创新能力评价报告、科研机构学术影响力分析报告、学科发展竞争力分析报告、高价值科研成果评价报告、农业政策环境分析报告、农业高端产业发展报告等各类情报研究报告12份；借助“北京农业智库平台”、“农科智库”微信公众号等平台发布资讯信息不少于1000条；向政府部门提供专报9份；发表核心期刊以上论文6篇；出版专著2部；获得软件著作权1项 课题9-营养强化蔬菜的功能因子与代谢组学分析：提供大田青花菜中硫代葡萄糖苷强化技术2项；提供获得青花菜芽苗中硫代葡萄糖苷强化技术2项；明确营养强化青花菜中萝卜硫素在抗衰老方面的功效，提供青花菜中萝卜硫素对机体抗衰老功能性评价报告1份 课题10-蔬菜种传病毒的高通量检测技术研究：高质量种子核酸提取技术一套；建立利用高通量测序技术检测种子带毒的标准技术流程一套；研发3种葫芦科作物的多重RT-PCR病毒检测技术；发表核心及SCI研究论文3篇,申请发明专利1-2项。 课题11-重要农作物转基因新种质创制：挖掘我院特色种质资源优异基因，为转基因育种提供基因资源和元件。完善和提升转基因技术体系；拓展研发的玉米、小麦、杨树育种材料，创新育种新技术新方法 课题12：完成科研项目评价指标体系构建； 完成年度重点项目创新性评价；完成科研成果产出分析和评价
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 开展转基因中间试验 | ≤2项 |  |  | 4项 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 申请转基因生物安全证书 | ＝1项 |  |  | 1项 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 构建领域知识资源库 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 获得抗逆玉米新材料 | ≤3份 |  |  | 4份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 申请专利 | ≤8项 |  |  | 8 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 花椰菜转基因新种质 | ≤5个 |  |  | 5份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 申请环境释放中间试验 | ≤2项 |  |  | 3项 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 获得植物新品种权 | ＝1项 |  |  | 1项 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 转RcMYB5和RcMYB12基因的月季株系 | ≤3个 |  |  | 3个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 阐明异荭草素合成通路 | ＝1条 |  |  | 1条 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 百合花色改良转基因株系 | ≤3个 |  |  | 6个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 得到具有特异性功效结构的组分 | ≤2种 |  |  | 番茄果胶和苹果果胶2种组分特性分析 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 借助“北京农业智库平台”“农科智库”微信公众号等平台发布资讯信息 | ≤300条 |  |  | 353 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 完成情报研究报告 | ＝3份 |  |  | 3份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 完成科研成果产出与分析报告 | ＝1份 |  |  | 1份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 发表核心期刊论文 | ≤25篇 |  |  | 27 |  | 1 | 1
|  |  | 牛卵巢囊肿针对性调控方案 | ＝1套 |  |  | 1套 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 筛选出用于延缓CPV临床症状的NTZ衍生物 | ＝1种 |  |  | 1中 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 应用定性定量检测技术方案测试种苗 | ≤200批次 |  |  | 200批次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 获得分析评价报告 | ≤2份 |  |  | 2份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 检测分析京津冀地区典型粮食及其制品样品 | ＝200份 |  |  | 200份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 研发适宜于现场的粮食真菌毒素快速检测新技术 | ＝1项 |  |  | 1项 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 柳枝稷等能源草种苗繁育技术、困难立地建植管理技术 | ≤2套 |  |  | 2套 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 向政府部门提供专报 | ＝3份 |  |  | 3份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 开发产品 | ≤6种 |  |  | 6种 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 构建科研项目评价指标体系 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 完成我院重点项目查重、查新服务，提供相应的报告 | ＝1份 |  |  | 1份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 培育能源草优良新品系 | ≤2个 |  |  | 2个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 白菜新种质 | ≤3份 |  |  | 3份 |  | 0.5 | 0.5
|  | 质量指标 （15分） | 知识库内容的完整性和权威性 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 获得植物新品种权 国家林业和草原局授权 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 检测技术方案达到重复检测一致率 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 1 | 1
|  |  | 核心期刊论文以上 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 检测技术方案达到定量准确率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 1 | 1
|  |  | 谷子转基因体系 建立 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 具有特异性功效结构的组分 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 新型抗虫玉米转基因后代初步检测 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 建立新型适用于农作物基因编辑的高效和精准的脱靶和打靶效应评估检查体系 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 建立粮食及其制品真菌毒素快速检测技术 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 玉米ZmMKKK18基因在玉米抗旱适应性方面的生物学功能 初步明确 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | PD-1/PD-L1生物制剂在体内外均有结合活性 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 花椰菜花球形成相关目的基因转基因材料 完成性状评价 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 初步完成Kp调控猪颗粒细胞的调节机制 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 花椰菜基于基因敲除的基因编辑技术 继续完善 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 （10分） | 2022年12月底完成 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目经费 | 890万元 |  |  | 889.7509万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 采用先进技术使各种技术效率得到提升 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 提升学科学术能力和社会影响力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 对学科未来可持续发展提供技术支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究所得产品或技术得到应用对象满意 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9972
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。