## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设农业科研基础数据平台
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 590 | 590 | 589.9986 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 590 | 590 | 589.9986 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 课题1：完成京郊水果450份；京郊蔬菜450份，外阜蔬菜300份、小麦和玉米各150份样品的安全检测数据；检测土壤样品1200份，涉及8项重金属以及土壤肥力6项；监测60份土壤样品中抗生素抗性基因丰度；监测45份土壤中的二噁英等有机物污染含量；监测有机肥样本不少于60份；每年监测生物农药样本不少于60份；发表论文15～19篇；建立和完善跨年度管理的、农产品质量与农田环境基础数据1套；完成农产品与农田环境安全分析报告1份。 课题2：构建不同人工植被恢复模式，分析不同恢复植被群落演替特征及群落稳定性影响的驱动机制，提出适宜北京地区退化土地生态系统修复的植被恢复模式；分析不同植被土壤水分时空分布特征及蒸散耗水规律，阐明不同植被的耗水特性及其对自然降水与土壤水分的利用效率；精确核定不同植被土壤碳储量及碳组分在土壤碳汇中的贡献率，提出人工植被生态系统碳汇计量与监测方法，评估不同恢复植被碳汇能力；深入研究土壤自养与异养呼吸对气候变化的响应机制，探明土壤呼吸及其组分与土壤生物因子和非生物因子之间的相互关系 课题3：采集和积累北京森林生态质量状况基础数据（水文、土壤、气象、生物和大气本底数据等）80.0万个；北京燕山森林生态国家站主站和5个城市森林环境监测站点吸引国内外各个领域人员学习参观500人次；油松、侧柏、刺槐与山杨苗期近期合成光合产物的分配模式报告1份；基于物联网技术的基础数据库系统APP 1套；在国内外学术刊物上发表论文6-8篇。 课题4：揭示京津冀协同发展区典型集约化种植方式对区域地下水硝酸盐的长期影响趋势，解析研究区集约化农区地下水硝酸盐来源情况，构建区域尺度农业环境监测分析系统数据平台；明确控释肥、有机废弃物等化学氮肥替代品长期使用对土壤质量的影响，提出化学氮肥替代品产生的农学与环境效应的风险预警及其调控措施；构建多种化肥替代投入措施的农学与环境效应长期定位监测平台；实现原位反应成膜控释肥生产工艺升级 课题5：在自主研发的小麦SNP芯片基础上筛选小麦品种真实性鉴定专用SNP标记1套，建立小麦SNP标记规模化检测平台，构建1000份小麦标准样品DNA指纹数据库，搭建小麦SNP标记数据库管理系统。 课题6：采用40个SSR位点完成1000份玉米种质资源的真实性鉴定；采用Maize6H-60K-SNP芯片构建200份核心种质资源DNA指纹数据库；对核心种质资源的遗传多样性、遗传类群及群体结构进行分析；开发形成玉米种质资源的真实性鉴定和数据库管理系统；发表论文2篇，申报软件著作权1项 课题7：获得100份主要蔬菜的重测序数据，挖掘SSR/SNP位点；建立5000主要蔬菜种质和品种的DNA指纹数据库；建立3个蔬菜作物的SSR或SNP指纹鉴定技术体系及规范3项。 | [5 empty] | 课题1：完成京郊水果450份；京郊蔬菜450份，外阜蔬菜300份、小麦和玉米各150份样品的安全检测数据；检测土壤样品1200份，涉及8项重金属以及土壤肥力6项；监测60份土壤样品中抗生素抗性基因丰度；监测45份土壤中的二噁英等有机物污染含量；监测有机肥样本不少于60份；每年监测生物农药样本不少于60份；发表论文15～19篇；建立和完善跨年度管理的、农产品质量与农田环境基础数据1套；完成农产品与农田环境安全分析报告1份。 课题2：构建不同人工植被恢复模式，分析不同恢复植被群落演替特征及群落稳定性影响的驱动机制，提出适宜北京地区退化土地生态系统修复的植被恢复模式；分析不同植被土壤水分时空分布特征及蒸散耗水规律，阐明不同植被的耗水特性及其对自然降水与土壤水分的利用效率；精确核定不同植被土壤碳储量及碳组分在土壤碳汇中的贡献率，提出人工植被生态系统碳汇计量与监测方法，评估不同恢复植被碳汇能力；深入研究土壤自养与异养呼吸对气候变化的响应机制，探明土壤呼吸及其组分与土壤生物因子和非生物因子之间的相互关系 课题3：采集和积累北京森林生态质量状况基础数据（水文、土壤、气象、生物和大气本底数据等）80.0万个；北京燕山森林生态国家站主站和5个城市森林环境监测站点吸引国内外各个领域人员学习参观500人次；油松、侧柏、刺槐与山杨苗期近期合成光合产物的分配模式报告1份；基于物联网技术的基础数据库系统APP 1套；在国内外学术刊物上发表论文6-8篇。 课题4：揭示京津冀协同发展区典型集约化种植方式对区域地下水硝酸盐的长期影响趋势，解析研究区集约化农区地下水硝酸盐来源情况，构建区域尺度农业环境监测分析系统数据平台；明确控释肥、有机废弃物等化学氮肥替代品长期使用对土壤质量的影响，提出化学氮肥替代品产生的农学与环境效应的风险预警及其调控措施；构建多种化肥替代投入措施的农学与环境效应长期定位监测平台；实现原位反应成膜控释肥生产工艺升级 课题5：在自主研发的小麦SNP芯片基础上筛选小麦品种真实性鉴定专用SNP标记1套，建立小麦SNP标记规模化检测平台，构建1000份小麦标准样品DNA指纹数据库，搭建小麦SNP标记数据库管理系统。 课题6：采用40个SSR位点完成1000份玉米种质资源的真实性鉴定；采用Maize6H-60K-SNP芯片构建200份核心种质资源DNA指纹数据库；对核心种质资源的遗传多样性、遗传类群及群体结构进行分析；开发形成玉米种质资源的真实性鉴定和数据库管理系统；发表论文2篇，申报软件著作权1项 课题7：获得100份主要蔬菜的重测序数据，挖掘SSR/SNP位点；建立5000主要蔬菜种质和品种的DNA指纹数据库；建立3个蔬菜作物的SSR或SNP指纹鉴定技术体系及规范3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 检测 2500份种质 | ＝2500份 |  |  | 2500份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 检测植株样品数不低于57个 | ≥57个 |  |  | 257个土壤样品、50个土壤氮转化微生物样品，189个植株样品、60个作物生理指标。 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 50份种质资源田间表型鉴定 | ＝50份 |  |  | 102份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 监测数据技术总结报告 1份 | ＝1份 |  |  | 1份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 指纹鉴定技术体系及规范 3项 | ＝3项 |  |  | 3项 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 完成基础数据1套 | ＝1套 |  |  | 1套 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 检测氨挥发样品数不低于50个 | ≥50个 |  |  | 500个氨挥发样品 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | SNP标记组合1套 | ＝1套 |  |  | 1套 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 社会服务 200次 | ＝200次 |  |  | 200次 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 指纹数据库 2500 个品种 | ＝2500个 |  |  | 建立了5000份主要蔬菜品种和种质的DNA数据库 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 申请专利 | ≤3项 |  |  | 3项 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 300份核心种质SNP芯片数据库构建 | ＝300份 |  |  | 400 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 检测控释肥样品数不低于10个 | ≥10个 |  |  | 15个控释肥样品的监测分析 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 100个潜在污染源样品的取样检测分析 | ＝100个 |  |  | 108个农区潜在污染源 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 标准样品指纹 500份 | ＝500份 |  |  | 500份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 检测项目总数不低于2680个 | ≥2680个 |  |  | 2680个 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 检测温室气体样品数不低于100个 | ≥100个 |  |  | 2000个温室气体样品 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 检测样品数量985份 | ＝985份 |  |  | 1006份 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 670个地下水取样分析 | ＝670个 |  |  | 已完成1125个地下水样品 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 发表核心期刊论文 | ≤11篇 |  |  | 35 |  | 1 | 1
|  |  | 检测土壤样品数不低于70个 | ≥70个 |  |  | 已发表核心及以上科技论文4篇，其中1篇SCI。 |  | 0.7 | 0.7
|  | 质量指标 （15分） | SSR/SNP分型成功率、DNA指纹数据完整率 ≥95% | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 2 | 2
|  |  | 基础数据累积 准确率90%以上 | ≥90% |  |  | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 核心期刊论文以上 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 各样品的检测分析总数量 100% | ＝100% |  |  | ＝100% |  | 2 | 2
|  |  | 数据完整性和准确率高于95% | ＞95% |  |  | ＞95% |  | 2 | 2
|  |  | 样品质量达到标准 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 生态系统植被、大气、土壤、水分等基础数据合格率 95%以上 | ＞95% |  |  | ＞95% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 2022年12月底完成 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目经费 | 590万元 |  |  | 590万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 采用先进技术使各种技术效率得到提升 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 提升学科学术能力和社会影响力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对学科未来可持续发展提供技术支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究所得产品或技术得到应用对象满意 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。