## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设基因组学育种协同创新中心
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 张海纹 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503796
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 498 | 498 | 498 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 498 | 498 | 498 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2019年-2023年）：（跨年度项目应填报项目期目标）目标1：初步形成科技创新要素集聚整合的工作机制，形成相互融合、协同发展的团队，着重开展主要优势农作物的基因组学研究，在基础研究方面形成重点突破，人才集聚与培养初见成效；目标2： 针对我院的优势作物、蔬菜和林果（玉米、麦类、白菜、西瓜、桃和樱桃等），从基因组学角度如全基因组从头测序、重测序等技术，进行种质资源的分类、鉴定；通过比较基因组学等研究手段，挖掘和定位一批重要农艺性状的关键基因、QTL等；在重点作物中，突破1-2个研究重点，产出具有国际影响力的论文成果。 年度目标： 1.确定3-5个甜糯玉米品质相关关键基因区段，发掘优异单倍型，优异等位基因1-3个。 2.挖掘控制白菜杂种优势形成的QTL2-3个，挖掘控制西瓜品质形成和重要性状的主效基因1个。 3.定位桃中与重要经济性状相关位点10-20个；确定樱桃成花关键因子1个。 4.完成野大麦进化、演化及环境适应性分析；完成1-2个小麦不育等相关基因信号传递途径解析。 5.建立基于高通量测序的超多重PCR目标区域捕获技术流程。 6.申请专利4-6项，发表论文3-5篇。 | [5 empty] | 1.确定3-5个甜糯玉米品质相关关键基因区段，发掘优异单倍型，优异等位基因1-3个。 2.挖掘控制白菜杂种优势形成的QTL2-3个，挖掘控制西瓜品质形成和重要性状的主效基因1个。 3.定位桃中与重要经济性状相关位点10-20个；确定樱桃成花关键因子1个。 4.完成野大麦进化、演化及环境适应性分析；完成1-2个小麦不育等相关基因信号传递途径解析。 5.建立基于高通量测序的超多重PCR目标区域捕获技术流程。 6.申请专利4-6项，发表论文3-5篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 定位桃中与重要经济性状相关位点 | ≥10个 |  |  | 10个 |  | 2 | 2
|  |  | 控制西瓜品质形成的主效基因 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 解析小麦不育等相关基因信号通路 | ≤2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 甜糯玉米品质相关关键基因区段 | ≤5个 |  |  | 5个 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利 | ≥4个 |  |  | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | ≥3篇 |  |  | 3篇 |  | 2 | 2
|  |  | 确定樱桃成花关键因子 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 优异单倍型等位基因 | ≤3个 |  |  | 3个 |  | 1 | 1
|  |  | 控制白菜杂种优势关键QTL | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 建立基于高通两测序的超多重PCR目标区域捕获技术流程 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成野大麦进化、演化及环境适应性分析 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 2022年12月完成年度所有绩效考核指标 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费严格按照预算执行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 年度研究目标重点明确，实现经费高效利用，采用先进技术使效率得到提升 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 针对性开展研究，为农业生产建设提供优质资源，在相关行业、从业人员中产生一定的社会影响了 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 研究成果为相关持续研究奠定了基础，具有很强的持久性，对本行业未来可持续发展提供技术支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关人员基因编辑技术能力得到提升，建立的高通两测序的超多虫PCR目标区域捕获技术得以应用 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。