## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 生物技术室联合服务科研仪器购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 王桂香 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503893/13691490724
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 199.5 | 199.5 | 199.3 | 10 |  |  |  | 99.9% | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 199.5 | 199.5 | 199.3 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置流式细胞分析仪和超低温冰箱两台仪器设备，保障“生物技术联合服务”科研创新工作的顺利开展,提高研究创新能力。 | [5 empty] | 完成购置流式细胞分析仪和超低温冰箱两台仪器设备，设备到位并正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 2台 |  |  | 2台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 达到验收标准 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2022.3月千 |  |  | 2022-03-01 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年10月前 |  |  | 2022-10-01 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 |  |  | 2023年1月29 |  | 2 | 1 | 疫情放开阶段，推迟了现场验收时间
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤199.5万元 |  |  | 199.3万元 |  | 4 | 4
|  |  | 一台流式细胞仪 | ≤186万元 |  |  | 185.9万元 |  | 3 | 3
|  |  | 一台超低温冰箱 | ≤13.5万元 |  |  | 13.4万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 科研服务创收 | ≥10万元 |  |  | 0 |  | 10 | 7 | 设备运转稳定，且起到了一定的预期效果，但设备使用效果及产生的效益等支撑材料有待进一步收集归纳，并在后续研究应用中得到体现
|  | 社会效益指标 | 为“生物技术联合服务”科研创新工作提供设备保障，提高倍性育种方向的科研创新能力 | 优良中低差 |  |  | 有待提高 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续提供倍性检测共享服务 | ≥10年 |  |  | 半年 |  | 10 | 8 | 设备运转稳定，但可持续影响的支撑材料有待进一步收集归纳，并在后续研究应用中得到体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90.99
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。