## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设乡村振兴研究与作物表型组学协同创新中心
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 180 | 180 | 180 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 180 | 180 | 180 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2023年）：（跨年度项目应填报项目期目标）目标1：将整合本院及国内知名教学、科研机构的软科学研究力量，成立乡村振兴研究中心。目标2：整合情报资源，提供查重查新服务20次以上；加强学科建设，培育1个新方向、培养科研骨干2人；强化创新能力，发表高水平和出版学术著作；向政府职能部门报送政策参考，提升支撑水平；推进同行交流合作，提高学术影响力。 目标3：全面提升本院为实施乡村振兴战略的理论支持、科技支撑和决策咨询服务能力。 2022度目标：集聚情报资源，提供查重查新服务10次以上；加强学科建设，培育1个新方向、培养科研骨干2人；强化创新能力，发表高水平和出版学术著作；向政府职能部门报送政策参考，提升支撑水平；推进同行交流合作，提升本院为实施乡村振兴战略的理论支持、科技支撑和决策咨询服务能力。 | [5 empty] | 基于搭建的北京农业智库平台，提供查重查新报告10份；加强乡村振兴相关学科建设，完成研究报告7篇；增强了创新能力，发表学术论文13篇，出版著作2部；向政府职能部门报送《农业科技参考》10期；参加国内外学术交流会50人次；1人晋升正高级专业技术职务，1人获评“现代农业产业技术体系北京市产业经济与政策创新团队”首席；提升了本院乡村振兴战略的理论支持、科技支撑和决策咨询服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 完成工程咨询成果 | ≥4项 |  |  | 4项 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 发表论文 | ≥10篇 |  |  | 10篇 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 提供查重查新服务报告 | ≥10份 |  |  | 10份 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 报送农业科技参考 | ≥2000份 |  |  | 2000份 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 出版著作 | ≥2部 |  |  | 2部 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 培育科研骨干 | ≥2名 |  |  | 2名 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （15分） | 完成农业科技参考报送 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 科研骨干参与相关课题研究 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成成果报告并提交委托方 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 期刊论文发表 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成报告并提交给委托方 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成著作出版 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 （10分） | 完成工程咨询成果 | ≤12月 |  |  | 年底前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 出版著作 | ≤12月 |  |  | 年底前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 报送农业科技参考 | ≤12月 |  |  | 年底前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 培育科研骨干 | ≤12月 |  |  | 年底前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 提供查重查新服务报告 | ≤12月 |  |  | 年底前完成 |  | 1 | 1
|  |  | 发表论文 | ≤12月 |  |  | 年底前完成 |  | 1 | 1
|  | 成本指标（10分） | 北京市农林科学院乡村振兴研究中心建设 | ≤180万元 |  |  | 180万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 丰富乡村振兴的学术成果、为科研人员、企业和政府相关部门乡村振兴工作提供支撑。 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 10 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 可持续影响指标 | 提升了中心人员科研水平和服务能力，推动了乡村振兴理论与实践工作。 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府机构人员、科研人员、企业等任务委托方对成果满意度 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。