## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农林复合体系模式研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王之岭、刘宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503437
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 | 149.99 | 10 |  |  |  | 99.99% | 9.9993
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 | 150 | 149.99 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1、农林复合体内土壤碳固持效应机制研究报告1份。2、形成林下食用菌、特色花卉、地被植物、油鸡和林草禽模式的种养殖技术规程各1套。3、发表论文2-3篇，申请专利2-3项。4、在北京郊区示范推广最佳农林复合经营模式300亩。 | [5 empty] | 1、分析农林复合系统内土壤固碳效应机制，完成农林复合体内土壤固持效应机制研究报告。 2、形成林下食用菌、特色花卉、地被植物、油鸡和林草禽模式的种养殖技术规程各1套。 3、发表核心期刊以上论文3篇，获得专利授权3项。 4、在北京郊区示范推广农林复合经营模式300亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 土壤碳固持效应机制研究报告 | 1份 |  |  | 撰写土壤碳固持效应机制研究报告1份 |  | 3 | 3
|  |  | 技术规程 | 5项 |  |  | 技术规程5项 |  | 3 | 3
|  |  | 论文 | ≥2篇 |  |  | 论文3篇 |  | 3 | 3
|  |  | 专利 | 2-3项 |  |  | 获得专利3项 |  | 3 | 3
|  |  | 示范面积 | ≥300亩 |  |  | 示范面积300亩 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 林下种养模式经济生态效益评价 | 定性：优良中低差 |  |  | 林下种养模式经济生态效益评价较好 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 技术规程、论文发表、专利申请、模式示范推广 | ≤1年 |  |  | ≤1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算项目经费 | 150万 |  |  | 不超过项目经费预算 |  | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 林下经济效益亩均效益得到提升 | 得到提升 |  |  | 在房山区大石窝镇辛庄村和广润庄村试验示范了13个食用菌优良品种及其配套高效安全栽培技术，总产值达30余万元。在林下种植耐阴性强的功能型花卉品种，亩均收入可达3000-5000元。在房山林地建植菊苣草地50亩，低密度生态放养北京油鸡2000只，可增收5000-10000元，经济效益显著。 |  | 15 | 11 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 社会效益指标 | 示范地林下生态得到改善 | 定性：优良中低差 |  |  | 示范地林下生态得到改善 |  | 15 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 得到提升 |  |  | 多种林下经济结合模式可改善园区环境，具有明显的生态效益，提升了园区品质和环境功能，符合健康种养殖和肉蛋产品绿色生产的标准要求。 |  | 10 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 88.4993
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。