## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设绿色农业储备性研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 247 | 247 | 246.06 | 10 |  |  |  | 99.62% | 9.9619
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 247 | 247 | 246.06 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过寡核苷酸文库体结合亲和力和特异性测定筛选孕酮最佳的核酸适配体应用于牛的超早孕诊断，研制基于血糖仪的孕酮快速检测技术，并试验示范。 2、建立青花菜花球黄化调控技术 1-2 套。 3、测序获得双斑萤叶甲昆虫的全基因组信息，成虫及卵时期的转录组测序；初步筛选获得双斑萤叶甲的靶标基因3-5个；初步筛选获得双斑萤叶甲靶标基因的靶标序列3-6个。 4、阐明塞内卡病毒感染诱导细胞自噬信号通路及其参与病毒复制的分子机制。 5、筛选出品质优良、抗性较强的Cd低累积番茄品种，以及番茄“Cd低累积接穗+耐Cd胁迫砧木”较优嫁接组合。 6、测定西花蓟马和瓜蓟马20个种群对2-3种常用杀虫剂抗性水平； 明确两种蓟马对常用杀虫剂抗性水平的时空变化规律；阐明两种蓟马对常用杀虫剂抗性水平演化的主要驱动因素；制定蓟马类害虫抗性治理技术1套。 7、筛选出适宜于生产西兰花芽苗菜产品的品种2-4个；明确芽苗菜生产的基本工艺参数，明确不同光条件对西兰花芽苗中RAA含量影响的变化规律 8、建立香菇绿霉病病原菌资源库，明确优势病原菌；解析香菇绿霉病的发生机制，建立绿霉病菌多重 PCR检测技术，构建并示范香菇绿霉病绿色防控技术。 9、建立果蔬中挥发性香气物质的GC/MS方法；明确SlCCD4s在番茄果实降异戊二烯类香气物质积累中的作用 10、明确鲜切蔬菜水渍化发生原因和影响因素；揭示鲜切蔬菜水渍化分子基础和发生机制；研发鲜切蔬菜水渍化防控技术并进行产业化示范。 11、明确典型微纳塑料对土壤Cd的吸附解吸的影响；发表文章1-2篇 12、开展花花柴KcHCT基因克隆及鉴定；盐胁迫下KcHCT基因在不同组织的表达模式及其编码基因蛋白亚细胞定位分析；KcHCT酶促反应与产物分析与酶动力学特性分析，以期确定花花柴绿原酸合成途径。 13、生成化肥减量化行动多要素-多主体耦合的行为理论模型1套。 14、初步阐明不同秸秆还田与施肥方式下小麦-玉米轮作的固碳减排效应。主要开展研究内容一的研究任务，定量分析不同秸秆还田与施肥方式下小麦-玉米轮作体系作物产量和氮素吸收、土壤物理和化学性质以及温室气体排放通量。 15、开展抗生素的赋存对植物修复技术氮素去除性能实验 16、北京典型城市绿化灌木亏缺灌溉实践应用报告1份；制定基于亏缺灌溉技术的最优灌溉方案1套；为政府提供灌木绿化灌溉建议1~2条；在国内外学术刊物上发表论文3~4篇；培养硕士研究生2名。 17、构建视频数据和生理、运动量实时感知数据与奶牛发情行为关系模型，实现多运动目标对象下奶牛行为目标分割，突破海量视频资源中发情视觉行为感兴趣区域抽取技术 1 套，“爬跨视觉行为”识别率达到 90%以上 18、完成宜机化瓜类嫁接育苗技术规程，确定喷胶嫁接工艺参数；撰写论文1-2篇，申报发明专利1-2项 | [5 empty] | 1、通过寡核苷酸文库体结合亲和力和特异性测定筛选孕酮最佳的核酸适配体应用于牛的超早孕诊断，研制基于血糖仪的孕酮快速检测技术，并试验示范。 2、建立青花菜花球黄化调控技术 1-2 套。 3、测序获得双斑萤叶甲昆虫的全基因组信息，成虫及卵时期的转录组测序；初步筛选获得双斑萤叶甲的靶标基因3-5个；初步筛选获得双斑萤叶甲靶标基因的靶标序列3-6个。 4、阐明塞内卡病毒感染诱导细胞自噬信号通路及其参与病毒复制的分子机制。 5、筛选出品质优良、抗性较强的Cd低累积番茄品种，以及番茄“Cd低累积接穗+耐Cd胁迫砧木”较优嫁接组合。 6、测定西花蓟马和瓜蓟马20个种群对2-3种常用杀虫剂抗性水平； 明确两种蓟马对常用杀虫剂抗性水平的时空变化规律；阐明两种蓟马对常用杀虫剂抗性水平演化的主要驱动因素；制定蓟马类害虫抗性治理技术1套。 7、筛选出适宜于生产西兰花芽苗菜产品的品种2-4个；明确芽苗菜生产的基本工艺参数，明确不同光条件对西兰花芽苗中RAA含量影响的变化规律 8、建立香菇绿霉病病原菌资源库，明确优势病原菌；解析香菇绿霉病的发生机制，建立绿霉病菌多重 PCR检测技术，构建并示范香菇绿霉病绿色防控技术。 9、建立果蔬中挥发性香气物质的GC/MS方法；明确SlCCD4s在番茄果实降异戊二烯类香气物质积累中的作用 10、明确鲜切蔬菜水渍化发生原因和影响因素；揭示鲜切蔬菜水渍化分子基础和发生机制；研发鲜切蔬菜水渍化防控技术并进行产业化示范。 11、明确典型微纳塑料对土壤Cd的吸附解吸的影响；发表文章1-2篇 12、开展花花柴KcHCT基因克隆及鉴定；盐胁迫下KcHCT基因在不同组织的表达模式及其编码基因蛋白亚细胞定位分析；KcHCT酶促反应与产物分析与酶动力学特性分析，以期确定花花柴绿原酸合成途径。 13、生成化肥减量化行动多要素-多主体耦合的行为理论模型1套。 14、初步阐明不同秸秆还田与施肥方式下小麦-玉米轮作的固碳减排效应。主要开展研究内容一的研究任务，定量分析不同秸秆还田与施肥方式下小麦-玉米轮作体系作物产量和氮素吸收、土壤物理和化学性质以及温室气体排放通量。 15、开展抗生素的赋存对植物修复技术氮素去除性能实验 16、北京典型城市绿化灌木亏缺灌溉实践应用报告1份；制定基于亏缺灌溉技术的最优灌溉方案1套；为政府提供灌木绿化灌溉建议1~2条；在国内外学术刊物上发表论文3~4篇；培养硕士研究生2名。 17、构建视频数据和生理、运动量实时感知数据与奶牛发情行为关系模型，实现多运动目标对象下奶牛行为目标分割，突破海量视频资源中发情视觉行为感兴趣区域抽取技术 1 套，“爬跨视觉行为”识别率达到 90%以上 18、完成宜机化瓜类嫁接育苗技术规程，确定喷胶嫁接工艺参数；撰写论文1-2篇，申报发明专利1-2项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表期刊论文 | ≤16篇 |  |  | 16 |  | 1 | 1
|  |  | 采集蓟马种群 20个 | ＝20个 |  |  | 完成采集蓟马种群20个 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 建立青花菜花球黄化调控技术 1-2 套 | ≤2套 |  |  | 2套 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 转录组测序4份 | ＝4份 |  |  | 4份 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 申请专利 | ≤5项 |  |  | 2 |  | 1 | 1
|  |  | 建立果蔬中挥发性香气物质测定方法 1个 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 完成基因组测序1份 | ＝1份 |  |  | 1份 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 保持研究标本 2000头 | ＝2000头 |  |  | 2000头 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 发情视觉行为感兴趣区域抽取技术 1 套 | ＝1套 |  |  | 1套 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 筛选出Cd低累积番茄品种1-2种 | ≤2种 |  |  | 2种 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 建立香菇绿霉病病原菌资源库 包括不少于 50 个木霉菌株 | ＞50个 |  |  | 建立香菇绿霉病病原菌资源库，包括木霉纯培养菌株60株 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 筛选出适宜于生产西兰花芽苗菜产品的品种2-4个 | ≤4个 |  |  | 4个 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 明确香菇绿霉病优势病原菌 明确优势病原菌1~2种 | ≤2种 |  |  | 2种 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 测试药剂种类 3-5个 | ≤5个 |  |  | 完成测试药剂种类9种 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 特异性的孕酮核酸适配体序列 1份 | 1份 |  |  | 1份 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 靶标基因3-5个 | ≤5个 |  |  | 靶标基因3个 |  | 0.8 | 0.8
|  |  | 试验样方建设 4个树种，6个处理，3个重复，共计72个样方 | ＝72个 |  |  | 4个树种，6个处理，3个重复，共计72个样方 |  | 1 | 1
|  |  | 靶标序列3-6个 | ≤6个 |  |  | 靶标序列4个 |  | 0.8 | 0.8
|  | 质量指标 （15分） | 得到双斑萤叶甲的全基因组信息，保守基因及特异基因数量；特异的靶标基因及特异靶标序列 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 研究报告 得到较高关注度 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 明确基本工艺参数 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 建立包括不少于50个木霉菌株的香菇绿霉病病原菌资源库 | ＞50个 |  |  | 明确香菇绿霉病优势病原菌3种 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 析香菇绿霉病病原菌的时空分布特征，明确其优势病原菌种类1~2种 | ≤2种 |  |  | 结合香菇绿霉病病原菌时空分布特征，明确优势病原菌3种 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 检测方法有效 提取方法与检测方法有效，方法科学可行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 品质优良、抗性较强 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 采用经典分类学方法鉴定香菇绿霉病病原菌 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 设备质量 操作误差≤5% | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 运用成熟稳定的花花柴组织培养再生体系，将常规花花柴育苗期缩短到50天完成育苗 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 孕酮阈值确定 准确率>90% | ＞90% |  |  | ＞90% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 延长货架期 1 天 | ＝1天 |  |  | ＝1天 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 控制损耗 10%以下 | ＜10% |  |  | ＜10% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 验收合格率 ≥95% | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 软件质量 功能错误≤2% | ≤2% |  |  | ≤2% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 明确微塑料对镉的吸附解吸规律 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 明确鲜切蔬菜水渍化发生原因和影响因素 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 轻中度盐碱地花花柴成活率≥98% | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 明确不同秸秆还田与施肥方式下小麦-玉米轮作的固碳减排效应 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 苗木成活率 90%以上 | ＞90% |  |  | ＞90% |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 核心期刊论文以上 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 调查西花蓟马和瓜蓟马的分布及为害情况 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  |  | 测定不同地区西花蓟马和瓜蓟马的抗药性水平，分析蓟马对不同药剂的交换抗性 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 0.65 | 0.65
|  | 时效指标 （10分） | 2022年12月底完成 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目经费 | 247万元 |  |  | 246.06万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 采用先进技术使各种技术效率得到提升 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 提升学科学术能力和社会影响力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 对学科未来可持续发展提供技术支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究所得产品或技术得到应用对象满意 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9619
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。