## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 邓州杂交小麦种子检测实验室升级改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503968
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 341.9971 | 341.9971 | 341.9971 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 341.9971 | 341.9971 | 341.9971 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进行完成邓州杂交小麦种子检测实验室升级改造，包括装饰工程、电气工程、暖通及净化工程、给排水工程和实验台及配套设备等，加强杂交小麦种子检测能力，提高杂交小麦育种质量和效率。 | [5 empty] | 通过邓州杂交小麦种子检测实验室升级改造项目实施，为杂交小麦新品种选育、二系杂交小麦中试制种和产业化技术升级提供了强有力保障，有效提高育种、制种规模和效率，进一步促进北京杂交小麦育种水平的提高，继续保持该领域的国内外优势地位，更好的服务于国家粮食安全的战略需求。已按计划完成装饰工程、电气工程、暖通及净化工程、给排水工程和实验台及配套设备等等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设面积 | 2919平方米 |  |  | 2919平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2022-01-01 |  |  | 2022-03-01 |  | 3 | 2 | 因疫情影响，前期准备工作和招标较计划略晚，在3-4月份加快落实，保障了项目按时进行施工。
|  |  | 招标采购时间 | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  | 2 | 1
|  |  | 施工时间 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-01 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-01 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 341.990772万元 |  |  | 341.990772万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到很大提升 |  |  | 得到很大提升 |  | 30 | 24 | 项目实施起到了一定预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步完善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定预期效果，但项目实施效果支撑资料有待进一步完善
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。