## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 生物中心房山基地基础设施修缮及安全提升改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院生物技术研究所
项目负责人 |  | 李向龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 13488715208
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 136.3266 | 136.3266 | 136.3266 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 136.3266 | 136.3266 | 136.3266 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修缮基地基础设施，完成基地试验田南侧2077.2平米东西向道路重建，1330平米排涝沟及护栏更换，777平米晒场护坡修缮。为参试单位创造良好的科研试验环境和条件，使基地更趋安全、规范，为参试单位提供优质的科研服务，使基地成为我院对外服务的示范性科研基地。 | [5 empty] | 实际完成基地试验田南侧2077.2平米东西向道路重建，1330平米排涝沟及护栏更换，777平米晒场护坡修缮。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 改造、修缮设施面积 | 4100平米 |  |  | 4100平米 |  | 8 | 8
|  |  | 改造、修缮设施数量 | 3 |  |  | 3 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 项目验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目维修改造完成及时率 | 100% |  |  | 95% |  | 10 | 8 | 受疫情封村影响，工期有所延后，解封后施工方加班加点，保质保量完成全部工作。
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 136.3266 |  |  | 136.3266 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力提升 | 进一步增强履职基础，提升了公共服务能力 |  |  | 进一步增强履职基础，提升了公共服务能力 |  | 30 | 24 | 服务能力还有提升空间，今后将不断完善设施条件以满足科研需求。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员对基地服务保障的满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 服务保障仍需不断提升，为科研人员提供良好的科研环境。
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。