## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 动物核酸蛋白提取纯化研发平台条件建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 章振华 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503454
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 178.7 | 178.7 | 178.59 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 178.7 | 178.7 | 178.59 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置核酸提取仪、核酸蛋白检测分析仪等科研仪器设备，保障动物核酸蛋白提取纯化和研究工作顺利有序开展。 | [5 empty] | 完成了核酸提取仪、核酸蛋白检测分析仪等科研仪器设备购置，保障了动物核酸蛋白提取纯化和研究工作顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 11台 |  |  | 11台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 验收时间 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 2 | 1 | 因为疫情影响，进口设备到位验收时间有部分滞后，于2023年1月进口设备验收完成
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | ≤3个月 |  |  | ≤3个月 |  | 4 | 4
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤10个月 |  |  | ≤10个月 |  | 2 | 1 | 因为疫情影响，进口设备到位验收时间有部分滞后，于2023年1月进口设备验收完成
|  |  | 招标采购时间 | ≤6个月 |  |  | ≤6个月 |  | 2 | 1 | 因为疫情影响，招投标采购环节存在滞后
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤176.97 |  |  | 178.59 |  | 4 | 4
|  |  | 政府采购节支率 | 0 |  |  | 1.0092 |  | 3 | 3
|  |  | 单位购置成本 | ≤49 |  |  | ≤49 |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 7 | 设备的维护成本后期会呈现，首次购置展现的后期维护成本节约情况不够突出。
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 7 | 前期首次购置产生的社会服务效能暂不能完全体现，后期逐年实施会进一步佐证。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 7 | 购置设备进一步服务于科研实验，加强了履职能力，公共服务能力有待后续进一步呈现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 99% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。