## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 小汤山玉米科研育种基地排水渠修缮项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王元东 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503133
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 33.9255 | 33.9255 | 33.9255 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 33.9255 | 33.9255 | 33.9255 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对排水沟的两侧及底部的修缮，达到水渠排水通畅，灌溉便捷。 | [5 empty] | 完成修缮工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 排水渠修复 | ＝298米 |  |  | ＝298米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ＝100% |  |  | ＝100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案前期准备 | ＝3月 |  |  | ＝3月 |  | 3 | 3
|  |  | 竣工验收 | ＝2月 |  |  | ＝2月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施 | ＝3月 |  |  | ＝3月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ＝33.925532万元 |  |  | ＝33.925532万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 可以使玉米材料增收10%以上， | ＝10% |  |  | 起到了一定的经济效益 |  | 7.5 | 4 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 减少因土壤破坏造成的种质资源损失 | ≤20% |  |  | 起到了一定社会效益 |  | 7.5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少土壤流失 | ≤5% |  |  | 起到了一定生态效益 |  | 7.5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 可使土壤肥力持续稳定增长，从而促使玉米种质资源稳定生长 | ≥1% |  |  | 起到了一定可持续影响 |  | 7.5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 保证种质资源选工作育持续稳定进行，增加企业知名度，提升科企合作层次。 | ≥2% |  |  | 服务对象满意 |  | 10 | 7 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 85
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。