## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 林果院樱桃育种平台建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 段续伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62595564
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 272.2617 | 272.2617 | 272.2617 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 272.2617 | 272.2617 | 272.2617 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施现有设施维护维修和智能化改造，提升樱桃基地科研设施配套水平和示范能力，有效改善园容园貌，打造一流樱桃育种平台。 | [5 empty] | 已完成基地现有设施和智能化改造，整体提升了基地科研配套设施水平和示范能力，大大提高了园区整体容貌，已具备较为先进的樱桃育种平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 樱桃育种平台建设 | 育种设施改造工程1套，智能化灌溉系统改造工程1套，配套设施改造工程1套 |  |  | 育种设施改造工程1套，智能化灌溉系统改造工程1套，配套设施改造工程1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 设计要求 | 合格 |  |  | 合格 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 2022.1-2022.12 | 按期完成 |  |  | 接近按期完成 |  | 10 | 8 | 疫情原因，已完成
|  | 成本指标（10分） | 批复预算额 | 执行批复预算 |  |  | 执行批复预算 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 过生产试验设施的维修维护，使其功能得到恢复 | 提升科研设施配套水平和示范能力，打造一流樱桃育种平台 |  |  | 提升科研设施配套水平和示范能力，打造一流樱桃育种平台 |  | 5 | 3 | 以科研育种工作为主，经济效益有待提升
|  | 社会效益指标 | 满足作业及参观人员需要 | [5 empty] | 10 | 8 | 支撑资料有待完善
|  | 生态效益指标 | 建设现代化设施农业提供借鉴 | [5 empty] | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为打造一流的樱桃育种平台奠定基础 | [5 empty] | 10 | 6 | 具有一定可持续影响力，仍需提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 |  |  | 满意 |  | 10 | 8 | 支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。