## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心保鲜楼实验室改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 王清 |  |  |  |  | 联系电话 | 18618256266
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 55.3932 | 55.3932 | 52.4618 | 10 |  |  |  | 94.71% | 9.4708
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 55.3932 | 55.3932 | 52.4618 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标： 屋顶和墙面整修，新购置安装4个边台，2个中央台和2个通风柜等设施设备，以解决保鲜楼实验室人员多，实验室面积紧张问题 | [5 empty] | 一、装修部分主要包括： 1.墙面粉刷250平米，墙面装饰150平米，天棚吊顶170平米。 2.木门安装5套，塑钢窗5个，全玻自由门12平米。 3.配电箱安装1个，电气配线70米，灯具22套。 二、实验台及设施设备 包括：边台2个，中央台2个，通风柜2个，气瓶柜3个
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 屋顶墙面整修，试验台、通风柜 | 整修面积100平米，试验台6个，通风柜2个 |  |  | 装修数量包括：1.墙面粉刷250平米，墙面装饰150平米，天棚吊顶170平米。2.木门安装5套，塑钢窗5个，全玻自由门12平米。3.配电箱安装1个，电气配线70米，灯具22套。 实验台及设施设备数量包括：边台2个，中央台2个，通风柜2个，气瓶柜3个。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 屋顶墙面 | 符合生理生化实验室要求，保质期10年 |  |  | 符合生理生化实验室要求，保质期10年 |  | 5 | 5
|  |  | 试验台 | 使用期保证10年 |  |  | 使用期保证10年 |  | 5 | 5
|  |  | 通风柜 | 试用期保证7年 |  |  | 试用期保证7年 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 屋顶墙面 | 1.5个月 |  |  | 1.5个月 |  | 5 | 5
|  |  | 试验台 | 1个月 |  |  | 1个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 屋顶墙面 | 277218.45 |  |  | 275313.52 |  | 4 | 4
|  |  | 试验台 | 244715 |  |  | 235000 |  | 4 | 4
|  |  | 中介及监理费 | 18998.37 |  |  | 14304.33 |  | 2 | 2 | 工程监理费：由于实验台采购项目未涉及监理内容，而预算审定的监理费是整个项目金额，因此有结余。
|  |  | 设计及清单编制 | 13000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 工程设计费：首先，设计费须在项目申报之前支出，不符合报销流程；其次，本项目工程主要包括墙面及门窗常规改造，未涉及设计内容，因此有结余。清单编制招标控制价：项目在执行过程中未涉及此项内容，因此有结余。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 增加实验室面积 | 70平米 |  |  | 70平米 |  | 15 | 11 | 项目实施起到了一定预期效果，但支撑资料有待进一步完善
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 改善科研环境 |  |  |  | 改善科研环境，提高工作效率 |  | 15 | 11 | 项目实施起到了一定预期效果，但支撑资料有待进一步完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 质量满意度 | 95%以上 |  |  | 100% |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定预期效果，但支撑资料有待进一步完善
总分 | [8 empty] | 100 | 88.4708
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况