## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 果蔬病虫害综合防控试验基地条件提升项目（一期）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 严源辉 |  |  |  |  | 联系电话 | 15611103496/010-51503339
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 182.3825 | 179.6833 | 179.6833 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 182.3825 | 179.6833 | 179.6833 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，在科研实验用地建设日光温室大棚3座，建成后的果蔬病虫害综合防控试验基地（一期）可为植环所果蔬病虫害流行预警预报、发生规律田间监测和控药用药等田间科研实验，提供稳定的实验场所，确保实验的持续性，解决长期困扰科研团队的实验用地问题。此外，该实验基地可以整合研究所的多个学科方向，促进各学科之间密切协作，促进研发技术的可靠性和实用性；也为科研人员完成国家重大基础研究项目、农业行业专项、北京市科委重大科技项目等科技项目提供必要的硬件条件支撑。 | [5 empty] | 完成日光温室大棚3座、基地看护房1座、围栏700米、温控系统3套、监控系统1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 数据监测采集系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 滴灌及施肥系统 | 3套 |  |  | 3套 |  | 3 | 3
|  |  | 温室大棚 | 3座 |  |  | 3座 |  | 3 | 3
|  |  | 基地看护房 | 1座 |  |  | 1座 |  | 1 | 1
|  |  | 围栏 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 气象站 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 排洪沟 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 温控系统 | 3套 |  |  | 3套 |  | 3 | 3
|  |  | 农机具库棚 | 1座 |  |  | 1座 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 产品质量 | 达到标准规范 |  |  | 符合规范要求 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 竣工验收 | 2个月内 |  |  | 2个月内 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购 | 2个月内 |  |  | 2个月内 |  | 2 | 2
|  |  | 方案制定和前期准备 | 3个月内 |  |  | 3个月内 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施 | 3个月内 |  |  | 3个月内 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 182.382543万元 |  |  | 179.683336万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 为科研人员完成国家重大基础研究项目、农业行业专项、北京市科委重大科技项目等科技项目提供必要的硬件条件支撑 | 提供支撑 |  |  | 效益明显 |  | 15 | 10 | 完成安装施工，具体社会效益实现将在后续投入使用中展现。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提供稳定的试验用地 | 得以提供 |  |  | 持续稳定 |  | 15 | 10 | 完成安装施工，具体社会效益实现将在后续投入使用中展现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 试验人员满意度良好 | 90% |  |  | 92% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。