## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心种改楼热泵系统设备更新项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 杜雨宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612271789
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 178.6309 | 178.6309 | 178.2477 | 10 |  |  |  | 99.79% | 9.9786
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 178.6309 | 178.6309 | 178.2477 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 国家发改委《可再生能源发展“十三五”规划》要求，蔬菜研究所为“进一步创新开发利用模式，全面促进地热能资源的合理有效利用。”提高节能效率，特申请对种改楼中央热泵系统设备进行更新，其中也涉及热泵机房改造。本项目解决种改楼中央热泵系统设备老化、故障频发，严重影响科研工作的问题。通过热泵系统更新，为蔬菜研究所的科研工作提供稳定的制冷和供暖保障。 | [5 empty] | 解决种改楼中央热泵系统设备老化、故障频发，严重影响科研工作的问题。通过热泵系统更新，为蔬菜研究所的科研工作提供稳定的制冷和供暖保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | ≥127平米 |  |  | 127平米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 竣工验收合格率 | ＝100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成时效 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 项目完成及时率 | ＝100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | ≤178.630856万元 |  |  | 178.25万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 30 | 20 | 项目实施效果支撑资料有待完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 蔬菜所职工 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 85.9786
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。