## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 西伯利亚鲟和施氏鲟正反杂交种的优势性状挖掘与综合利用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王巍 |  |  |  |  | 联系电话 | 67585972
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 85 | 85 | 85 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 85 | 85 | 85 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、生产优势纯种20万尾以上。 2、筛选施氏鲟纯种耐高温品系2-3个。 3、开发适应冷链条件的天然防腐保鲜剂1种。 | [5 empty] | 1、生产优势纯种20万尾以上。 2、筛选施氏鲟纯种耐高温品系2-3个。 3、开发适应冷链条件的天然防腐保鲜剂1种。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 获得纯种品系 | ≥2个（套） |  |  | 2个 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 开发防腐保鲜剂 | ≥1个（套） |  |  | 1个 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 发表学术论文 | ＝2篇 |  |  | 2篇 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 生产纯种 | ≥20万尾（粒） |  |  | 20万尾（粒） |  | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （15分） | 获得鲟鱼耐高温品系 | ≥2个（套） |  |  | 2个（套） |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI学术论文 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 开发高效防腐保鲜剂 | ＝1个（套） |  |  | 1个（套） |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 鲟鱼耐高温实验 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 后备亲鱼基因组重测序分析 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 鲟鱼纯种繁育，防腐剂筛选 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 冷链运输及贮藏过程中鲟鱼肉质变换 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 耐高温品系，鲟鱼货架期延长 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 30 | 20 | 项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 90% |  |  | 0.9 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。